ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной

программы «Развитие и совершенствование образования в  Бейском районе на 2021-2025 годы»

за отчетный  2024 финансовый год

| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Значение показателей результативности (целевых индикаторов) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утвержде-но в программе | достигнуто | оценка в баллах |
| Программа «Развитие и совершенствование образования в Бейском районе на 2021-2025 годы» |  |  |  |  |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +4 |
| Подпрограмма «Дошкольные образовательные организации (2021-2025годы)» |  |  |  |  |
| Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет дошкольными образовательными организациями | % | 58,1 | 58,1 | +1 |
| Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими ФГОС дошкольного образования | % | 100 | 100 | +1 |
| Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | % | 29,5 | 38,98 | +1 |
| Отношение среднемесячной зарплаты педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней зарплате в сфере общего образования | % | 100 | 108,4 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | X | +4 |
| Подпрограмма «Общеобразовательные организации (2021-2025годы)» |  |  |  |  |
| Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам, соответствующим новым ФГОС начального общего, основного общего, среднего общего образования | % | 100 | 100 | +1 |
| Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | % | 47,0 | 51,8 | +1 |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в РХ | % | 100 | 97,6 | -1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +3 |
| Подпрограмма «Общеобразовательные организации (школы-интернаты) (2021-2025 годы)» |  |  |  |  |
| Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам, соответствующим новым ФГОС начального общего, основного общего, среднего общего образования | % | 97,6 | 100 | +1 |
| Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | % | 47,3 | 68,8 | +1 |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в РХ | % | 100 | 97,6 | -1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | X | +1 |
| Подпрограмма «Организация дополнительного образования (2021-2025 годы)» |  |  |  |  |
| Увеличение численности граждан занимающихся в соответствии со стратегией развития физической культуры и спорта в Бейском районе | % | 29,7 | 18,3 | -1 |
| Доля педагогических работников, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | % | 43,0 | 66,7 | +1 |
| Отношение среднемесячной зарплаты педагогических работников организаций дополнительного образования к средней зарплате учителей | % | 78,0 | 81,5 | +1 |
| Доля детей, получающих услуги дополнительного образования в Детской школе искусств в возрасте с 6-17 лет, обучающихся по Бейскому району составляет от общего количества детей 2460 чел | % | 3,6 | 4,9 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | X | 0 |
| Подпрограмма «Образование детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (2021-2025 годы)» |  |  |  |  |
| Удельный вес численности обучающихся МБОУ «Бейская школа-интернат», в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях | % | 5,5 | 4,2 | -1 |
| Доля педагогических работников МБОУ «Бейская школа-интернат», которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | % | 77 | 76,5 | -1 |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников МБОУ «Бейская школа-интернат» к средней заработной плате в РХ | % | 100 | 97,6 | -1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | X | -3 |
| Подпрограмма «Развитие образования (2021-2025годы)» |  |  |  |  |
| Доля школьников охваченных горячим питанием, от общего числа обучающихся образовательных организаций | % | 90 | 74,8 | -1 |
| Увеличение доли детей в возрасте 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования | % | 76 | 68,85 | -1 |
| Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах | % | 100 | 100 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | X | -1 |
| Оценка эффективности муниципальной программы по итоговой сводной оценке | Сравнение итоговой сводной оценки относительно "0", пример (итоговая сводная оценка > 0 = положительно; итоговая сводная оценка < 0 = отрицательно) |  |  |  |

Начальник  УОБР 				                                                   Беглянова И.П.

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы № 1

| Наименование мероприятия | Исполнитель |  | Сумма финансирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | итого |
|  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Направление: Обеспечение гарантий доступности получения полноценного и качественного дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), из них: |  | УОБР |  | 101282,323 | 111172,340 | 132356,15 | 152612,24 | 1623690,955 | 660210,1 |
| Местный бюджет |  |  |  | 44458,323 | 52703,364 | 59732,86 | 74737,47 | 71333,95 | 303362,1 |
| Республиканский бюджет |  |  |  | 56824,0 | 58468,976 | 72623,27 | 77874,77 | 91057,0 | 356848 |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Субсидии на иные цели, из них: |  | УОБР |  | 2863,645 | 2928,877 | 1552,92 | 2173,57 | 396,1 | 9519,012 |
| Местный бюджет |  |  |  | 2713,645 | 2928,877 | 1548,02 | 2173,57 | 396,1 | 9364,112 |
| Республиканский бюджет |  |  |  | 150,0 | 0 | 4,9 | 0 | 0 | 154,9 |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по подпрограмме |  |  |  | 104145,968 | 114101,217 | 133909,05 | 154785,81 | 162787,05 | 669729,105 |
| Местный бюджет |  |  |  | 47171,968 | 55632,241 | 61280,88 | 76911,04 | 71730,05 | 312726,189 |
| Республиканский бюджет |  |  |  | 56974,0 | 58468,976 | 72628,17 | 77874,77 | 91057,0 | 357002,916 |

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы № 2

| Наименование мероприятия | Исполнитель |  |  | Сумма финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | итого |
|  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Направление: Развитие и модернизация системы общего образования в школах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), из них: |  | УОБР | 172467,086 |  | 183940,682 | 198641,32 | 223290,19 | 257031,8 | 1035371,08 |
| Местный бюджет |  |  | 18871,502 |  | 30881,434 | 29901,71 | 31335,76 | 32108,2 | 143098,606 |
| Республиканский бюджет |  |  | 143773,981 |  | 144705,903 | 158430,26 | 174532,49 | 203340,0 | 824782,634 |
| Федеральный бюджет |  |  | 9821,603 |  | 8353,345 | 10309,35 | 17421,94 | 21623,616 | 67529,854 |
| Субсидии на иные цели, из них: |  | УОБР | 4710,493 |  | 3434,186 | 1439,22 | 2424,71 | 690,0 | 12698,609 |
| Местный бюджет |  |  | 902,424 |  | 2194,168 | 970,77 | 1936,22 | 0 | 6003,582 |
| Республиканский бюджет |  |  | 3808,069 |  | 1240,018 | 468,45 | 488,49 | 690,0 | 6695,027 |
| Федеральный бюджет |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по подпрограмме |  |  | 177177,579 |  | 187374,868 | 200080,54 | 225714,9 | 257721,8 | 1048069,703 |
| Местный бюджет |  |  | 19773,926 |  | 33075,602 | 30872,48 | 33271,98 | 32108,2 | 149102,188 |
| Республиканский бюджет |  |  | 147582,05 |  | 145945,921 | 158898,71 | 175020,98 | 203990,0 | 831437,661 |
| Федеральный бюджет |  |  | 9821,603 |  | 8353,345 | 10309,35 | 17421,94 | 21623,616 | 67529,854 |

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы №3

| Наименование мероприятия | Исполнитель |  | Сумма финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | итого |
|  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Направление: Развитие и модернизация системы общего образования в школах-интернатах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), из них: |  | УОБР | 156850,439 | 146276,296 | 172061,54 | 186640,458 | 219310,446 | 881139,179 |
| Местный бюджет |  |  | 21460,579 | 25174,028 | 29756,0 | 32484,081 | 28943,95 | 137818,638 |
| Республиканский бюджет |  |  | 127604,612 | 114665,260 | 134612,07 | 141444,275 | 174992,0 | 693318,217 |
| Федеральный бюджет |  |  | 7785,248 | 6437,008 | 7693,47 | 12712,102 | 15374,496 | 50002,324 |
| Субсидии на иные цели, из них: |  |  | 4690,861 | 1342,268 | 1459,68 | 1281,207 | 532,2 | 9306,216 |
| Местный бюджет |  |  | 1213,231 | 452,467 | 1143,71 | 948,266 | 32,2 | 3789,874 |
| Республиканский бюджет |  |  | 3477,63 | 889,801 | 315,97 | 332,941 | 500,0 | 5516,342 |
| Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по подпрограмме |  |  | 161541,3 | 147618,564 | 173521,2 | 187921,665 | 219842,646 | 890445,395 |
| Местный бюджет |  |  | 22673,81 | 25626,495 | 30899,69 | 33432,347 | 28976,15 | 140608,495 |
| Республиканский бюджет |  |  | 131082,242 | 115555,061 | 134928,04 | 141777,216 | 175492 | 698834,559 |
| Федеральный бюджет |  |  | 7785,248 | 6437,008 | 7693,47 | 12712,102 | 15374,96 | 50002,324 |

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы №4

| Наименование мероприятия | Исполнитель |  | Сумма финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | итого |
|  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Направление: Создание условий для развития ребенка в соответствии с его интересами и возможностями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), из них: |  | УОБР | 9687,9 | 11591,6 | 11227,55 | 14270,81 | 11516,6 | 58294,46 |
| исполнение муниципального задания по ПФДО МБУ ДО «Бейский ЦДТ» |  |  | 0 | 570,439 | 2257,52 | 3421,9 | 2569,7 | 8819,559 |
| предоставление грантов в форме субсидий для бюджетных учреждений, учредителем которых не является Администрация Бейского района по виду 613 |  |  | 0 | 0 | 0 | 62,88 | 26,4 | 89,28 |
| предоставление грантов в форме субсидий для автономных учреждений, учредителем которых не является Администрация Бейского района по виду 623 |  |  | 0 | 0 | 0 | 62,88 | 26,4 | 89,28 |
| предоставление грантов в форме субсидий для иных некоммерческих организаций по виду 633 |  |  | 0 | 0 | 0 | 62,88 | 26,4 | 89,28 |
| предоставление грантов в форме субсидий для коммерческих организаций по виду 813 |  |  | 0 | 0 | 0 | 62,88 | 26,4 | 89,28 |
| Местный бюджет |  |  | 9687,9 | 11591,6 | 11227,55 | 17944,23 | 14191,9 | 64443,18 |
| ПФДО |  |  | 0 | 570,439 | 2257,52 |  |  | 2827,959 |
| Республиканский бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Субсидии на иные цели, из них: |  | УОБР | 0 | 0 | 0 | 251,52 | 0 | 251,52 |
| Местный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 251,52 | 0 | 251,52 |
| Республиканский бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по подпрограмме |  |  | 9687,9 | 12162,039 | 13485,07 | 18195,75 | 14191,9 | 67722,659 |
| Местный бюджет |  |  | 9687,9 | 11591,6 | 11227,55 | 18195,75 | 14191,9 | 64894,7 |
| ПФДО |  |  |  | 570,439 | 2257,52 |  |  | 2827,959 |
| Республиканский бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0». |

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы № 5

| Наименование мероприятия | Исполнитель |  | Сумма финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | итого |
|  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Направление: Создание условий, обеспечивающих обучение и развитие детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), из них: |  | УОБР | 48456,53 | 50349,731 | 55193,42 | 54352,699 | 49245,18 | 257597,56 |
| Местный бюджет |  |  | 3470,591 | 5042,397 | 6643,5 | 4578,791 | 5552,7 | 25287,979 |
| Республиканский бюджет |  |  | 43758,279 | 44300,0 | 47300,0 | 47428,482 | 52990,0 | 235776,761 |
| Федеральный бюджет |  |  | 1227,660 | 1007,335 | 1249,920 | 2345,426 | 2749,924 | 8580,265 |
| Субсидии на иные цели, из них: |  | УОБР | 442,220 | 636,932 | 743,751 | 0 | 200,0 | 2022,903 |
| Местный бюджет |  |  | 0 | 45,170 | 50,0 | 0 | 0 | 95,17 |
| Республиканский бюджет |  |  | 442,220 | 591,763 | 600,0 | 0 | 200,0 | 1833,983 |
| Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по подпрограмме |  |  | 48898,754 | 50986,665 | 55843,420 | 54352,699 | 61492,52 | 271574,058 |
| Местный бюджет |  |  | 3470,591 | 5087,567 | 6693,5 | 4578,791 | 5552,7 | 25383,149 |
| Республиканский бюджет |  |  | 44200,499 | 44891,763 | 47900, 0 | 47428,482 | 53190,0 | 237610,744 |
| Федеральный бюджет |  |  | 1227,660 | 1007,335 | 1249,920 | 2345,426 | 2749,824 | 8580,165 |

| Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | ГРБС (ответственный исполнитель) |  | Сумма финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  | итого |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление: Создание условий для получения качественного образования на основе современной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе разработке проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кредиторская задолженность по ремонту кровли МБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева" местный бюджет | Управление образования администрация Бейский район |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 2000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж котла в котельной филиалы МБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева"местный бюджет |  |  | 611,666 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 611,666 |  |  |  |  |  |  |
| Устранение представления прокурора по установке системы видеонаблюдения и оповещения в Большемонокской школе, Новониколаевской школе филиалы МБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева"местный бюджет |  |  | 969,496 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 969,496 |  |  |  |  |  |  |
| Кап.ремонт ограждение территории МБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева"местный бюджет |  |  | 1099,464 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 1099,464 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт тамбура в МБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева" местный бюджет |  |  | 90,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 90,001 |  |  |  |  |  |  |
| Изготовление вывески в МБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева"Местный бюджет |  |  | 23,185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 23,185 |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение дымососа и насоса в МБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева"Местный бюджет |  |  | 106,558 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 106,558 |  |  |  |  |  |  |
| Кредиторская задолженность за обслуживание и (или) установку пожарнойсигнализацииМБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева"местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1558,23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1558,23 |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж системы пожарной автоматики МБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева" местный бюджет |  |  | 535,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 864,88 |  |  |  |  |  |  |
| ПСД на капитальный ремонт здания, экспертиза ПСД МБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева" местный бюджет |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1168,395 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1168,395 |  |  |  |  |  |  |
| Кредиторская задолженность ПСД на капитальный ремонт здания, экспертиза ПСД МБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева"местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  | 233,79 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 233,79 |  |  |  |  |  |  |
| Кредиторская задолженность ремонты МБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314,89 |  |  |  |  |  |  |
| Кредиторская задолженность оценка МБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,41 |  |  |  |  |  |  |
| Обследование технического состояния конструкций зданияКальской ООШ (МБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева"» местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,0 |  |  |  |  |  |  |
| Установка и настройка системы видеонаблюденияМБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,84 |  |  |  |  |  |  |
| Изготовление вывески МБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,6 |  |  |  |  |  |  |
| Устранение предписаний Роспотребнадзора МБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева" местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |
| Испытание кровли здания Кальской ООШ (МБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева» местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,0 |  |  |  |  |  | 119,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 299,10 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт теплотрассы и котельной Филиал МБОУ «Бейская СОШИ им. Н.П. Князева «Новониколаевская ООШ» | УОБР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 624,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 624,64 |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение дымососа Филиал МБОУ «Бейская СОШИ им. Н.П. Князева «Новониколаевская ООШ» | УОБР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 468,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 468,4 |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева"Кредиторская задолженность по установке котла Местный бюджет | УОБР УОБР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ «Бейская СОШИ им. Н.П. Князева демонтаж стен и перегородок 1 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 813,483 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 813,483 |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ «Бейская СОШИ им. Н.П. Князева Капитальный ремонт системы электроснабжения в Новониколаевской ООШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,139 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт котельной Новониколаевской ООШМБОУ «Бейская СОШИ им. Н.П. Князева» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114,394 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114,394 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт учебныхкабинетовМБОУ «Бейская СОШИ им. Н.П. Князева» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1150,0 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт окон в здании котельной Новониколаевской ООШМБОУ «Бейская СОШИ им. Н.П. Князева» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 409,347 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 409,347 |  |  |  |  |  |  |
| Установка и настройка системы видеонаблюденияМБОУ «Бейская СОШИ им. Н.П. Князева» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,837 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,837 |  |  |  |  |  |  |
| Дымосос приобретение, обогревательМБОУ «Бейская СОШИ им. Н.П. Князева»Новониколаевской ООШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399,249 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399,249 |  |  |  |  |  |  |
| Услуги по разработке проектных решений для здания Кальской ООШМБОУ «Бейская СОШИ им. Н.П. Князева» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,00 |  |  |  |  |  |  |
| Услуги по установлению причины образования деформаций стен для зданияМБОУ «Бейская СОШИ им. Н.П. Князева» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,0 |  |  |  |  |  |  |
| Услуги по ремонту электрооборудования МБОУ «Бейская СОШИ им. Н.П. Князева» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,0 |  |  |  |  |  |  |
| Комплексное обследование и оценка технического состояния здания, ПСД,МБОУ «Бейская школа-интернат» местный бюджет |  |  | 726,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 363,114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1089,714 |  |  |  |  |  |  |
| Обследования здания в МБОУ «Бондаревская СОШ», в том числе ПСД, местный бюджет |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ПСД и экспертиза В-Киндирлинской НОШ филиал МБОУ «Бондаревская СОШ» местный бюджет |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1968,087 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1968,087 |  |  |  |  |  |  |
| Изыскания,ПСД,капитальный ремонт здания Верх-Киндирлинской НОШ филиала МБОУ «Бондаревская СОШ» местный бюджет |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 4 499,57 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4350,54 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 8850,11 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт потолочного перекрытия в учебныхкабинетахМБОУ «Бондаревская СОШ» местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4619,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4619,1 |  |  |  |  |  |  |
| Оценка текущего технич.состояния междуэтажного перекрытия в МБОУ «Бондаревская СОШ» местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,0 |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение насоса МБОУ «Бондаревская СОШ» местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,0 |  |  |  |  |  |  |
| СЭС заключение по воде МБОУ «Кирбинская СОШ» местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 363,756 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 363,756 |  |  |  |  |  |  |
| Кредиторская задолженность по ПСД и экспертиза пожарной безопасности МБОУ «КирбинскаяСОШ»местный бюджет |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 125,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 125,25 |  |  |  |  |  |  |
| Кредиторская задолженность составление проекта зоны санитарной охраныМБОУ «КирбинскаяСОШ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128,00 |  |  |  |  |  |  |
| Кредиторская задолженность проверка сметной документации на капитальный ремонт желобаМБОУ «Кирбинская СОШ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,33 |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ «Кирбинская СОШ» местный бюджет ремонт пожарной сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2294,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2294,27 |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт (установка сантехнических перегородок)МБОУ «Кирбинская СОШ» местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,793 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,793 |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт учебных кабинетов ЦОСМБОУ «Кирбинская СОШ» местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт теплотрассыМБОУ «Кирбинская СОШ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244,26 |  |  |  |  |  |  |
| Ведение мониторинга для проекта зоны санитарной охраныМБОУ «Кирбинская СОШ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,3 |  |  |  |  |  |  |
| Кредиторская задолженность на ПСД на капитальный ремонт спортзала МБОУ «Табатская СОШ» |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 1800,0 |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт учебныхкабинетовМБОУ «Красноключинская ООШ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ «Табатская СОШ» ремонт терморобота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 570,475 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 570,475 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт теплотрассы МБОУ «Куйбышевская СШИ» местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 634,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 634,7 |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж системы холодного водоснабжения МБОУ «Куйбышевская СШИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 363,389 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 363,389 |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт учебных кабинетов ЦОСМБОУ «Куйбышевская СШИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1219,826 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1219,826 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт учебных кабинетов МБОУ «Новоенисейская ООШ» местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 597,390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 597,390 |  |  |  |  |  |  |
| Установка и приобретение водогрейного котла МБОУ «Новоенисейская ООШ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 310,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 310,0 |  |  |  |  |  |  |
| Изготовление вывески МБОУ «НовокурскаяООШ» местный бюджет |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |
| ПСД по пожарной сигнализации и системе оповещения МБОУ «Новокурская ООШ» местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1009,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1009,0 |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ «Новокурская ООШ» местный бюджет ремонт терморобота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1043,759 |  |  |  |  |  | 400,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1443,769 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт системы отопления МБОУ «Новокурская ООШ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 793,710 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 793,710 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт котельной ТермороботМБОУ «Новокурская ООШ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286,941 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286,941 |  |  |  |  |  |  |
| Изготовление вывески в МБОУ «Новотроицкая ООШ» Местный бюджет |  |  | 31,395 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,395 |  |  |  |  |  |  |
| Кап.ремонтстоловой МБОУ «НовотроицкаяООШ» местный бюджет |  |  | 840,613 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 840,613 |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж стены МБОУ «НовотроицкаяООШ» местный бюджет |  |  | 95,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,0 |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ «Новотроицкая ООШ» КЗ мебель КЗ зонт КЗ ремонт Изготовление табличек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1040,359 |  |  |  |  |  | 22,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1062,65 |  |  |  |  |  |  |
| Устранение предписаний пожарного надзора по пожарной безопасности МБОУ «Сабинская ООШ» местный бюджет |  |  | 579,401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 579,401 |  |  |  |  |  |  |
| Кап.ремонт системы отопления,окна МБОУ «Сабинская ООШ» местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 652,193 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 652,193 |  |  |  |  |  |  |
| ЦОС орг.техникаМБОУ «Сабинская ООШ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,3 |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение и/или заправка огнетушителейМБОУ «Сабинская ООШ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,98 |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ «Табатская СОШ»ПСД школы местный бюджет |  |  | 129,504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,504 |  |  |  |  |  |  |
| Экспертиза ПСД на капитальный ремонт спортзалаМБОУ «Табатская СОШ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Кредиторская задолженность сметная документация на капитальный ремонт спортзала зд.Буденовской ООШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |
| Кредиторская задолженность по разработке ПСД по ремонту актового зала, госэкспертизаМБОУ «Табатская СОШ» |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156,44 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт актового зала ООШ Буденовка филиала МБОУ «Табатская СОШ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 732,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 732,12 |  |  |  |  |  |  |
| Проверка сметной документации на кап.ремонт здания спортивного зала Буденовской ООШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,42 |  |  |  |  |  |  |
| Строительный контроль по капитальному ремонту зданияМБОУ «Табатская СОШ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 599,955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 599,955 |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение насоса МБОУ «Табатская СОШ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,6 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт системы отопления МБОУ «Табатская СОШ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,654 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,654 |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации на автомат.систему пожарной сигнализацииМБОУ «Табатская СОШ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт учебных кабинетов ЦОСМБОУ «Табатская СОШ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,892 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,892 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство У-Киндирлинской ООШ (изыскания и ПСД по ремонту здания) местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонтздания МБОУ «Усть-Киндирлинская ООШ» местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243,88 |  |  |  |  |  |  |  |  | 252,944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 496,824 |  |  |  |  |  |  |
| Устройство наружной сети теплоснабжения здания школыМБОУ «Усть-Киндирлинская ООШ» местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Проведения фильтрации по скважине МБОУ «Усть-Киндирлинская ООШ» местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,319 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,319 |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж тревожнойсигнализацииМБОУ «Усть-Киндирлинская ООШ» местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,0 |  |  |  |  |  |  |
| Работы по установке и покраске металлическогоогражденияМБОУ «Усть-Киндирлинская ООШ» местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 401,079 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 401,079 |  |  |  |  |  |  |
| Технологическое присоединение школы к электрическимсетямМБОУ «Усть-Киндирлинская ООШ» местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,944 |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение жалюзи МБОУ «Усть-Киндирлинская » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 230,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230,89 |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ «Бондаревской СОШ» филиал Верх-Киндирлинскаяоош Кредиторская задолженность за ремонт здания местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9939,731 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ «Усть-Киндирлинская » Кредиторская задолженность по ремонту здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ «Бейская школа-интернат» местный бюджет Кредиторская задолженность за экспертизу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ «Красноключинская ООШ» Кредиторская задолженность по ремонту здания местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ «Куйбышевская СШИ» местный бюджет Кредиторская задолженность по ремонту здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1220,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ «Кирбинская СОШ» Кредиторская задолженность по ремонту здания местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ «Новоенисейская ООШ» Кредиторская задолженность по ремонту здания местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ «Новокурская ООШ» Кредиторская задолженность за ремонт отопления местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 474,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ «Табатская СОШ» Кредиторская задолженность по ремонту здания местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кредиторская задолженность по оценке МБОУ «Усть-Киндирлинская» местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 180,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,0 |  |  |  |  |  |  |
| Кредиторская задолженность по разработке ПСД по ремонту, госэкспертиза МБОУ «Усть-Киндирлинская » местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 63,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,36 |  |  |  |  |  |  |
| Проверка сметной документации по объекту: "Кап.ремонт здания Усть-Киндирлинской ООШ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 488,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 488,72 |  |  |  |  |  |  |
| Инженерно-геодезические изысканияМБОУ «Усть-Киндирлинская » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 599,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 599,0 |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации по кап.ремонтуУсть-Киндирлинской ООШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 599,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 599,0 |  |  |  |  |  |  |
| Технологическое присоединение школы к электрическимсетямМБОУ «Усть-Киндирлинская » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,94 |  |  |  |  |  |  |
| Летний отдых - мячи, сетки(" МБОУ «Бондаревской СОШ», , МБОУ «Новокурская ООШ», МБОУ «Табатская СОШ», МБОУ «Сабинская ООШ», МБОУ «Новотроицкая ООШ», МБОУ «Усть- КиндирлинскаяООШ»,МБОУ «Кирбинская СОШ»). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 267,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 267,08 |  |  |  |  |  |  |
| Создание условий для получения качественного образования на основе современной инфраструктуры ЖКХ | Комитет ЖКХ и строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 774,641 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3740,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4514,641 |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ «Новоенисейская ООШ» Кредиторская задолженность ПСД | КУМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 829,558 |  |  |  |  |  | 955,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1784,758 |  |  |  |  |  |  |
| Антитерраристическая защищенность школы Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление школьного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Питание детей проживающих в интернатах,питание кадетов, питание детей мобилизованных граждан, выплата компенсации на питание обучающимся на дому(местный бюджет),питание детей посещающих оздоровительные летние лагеря с дневным пребыванием | УОБР |  | 989,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1066,069 |  |  |  | 1777,98 |  |  |  |  | 2832,377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1370,4 |  |  |  |  |  | 8036,586 |  |  |  |  |  |  |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление школьного питания с 1-го по 4-й классс(местный бюджетсоф. 1%) | УОБР |  |  | 79,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,046 |  |  |  | 109,6 |  |  |  | 101,153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240,331 |  |  |  |  |  | 633,71 |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление школьного питания с 1-го по 4-й класс (средства республиканского бюджетасоф. 8%) |  |  |  | 709,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 968,147 |  |  |  | 1084,9 |  |  |  | 1001,415 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,008 |  |  |  |  |  | 3895,54 |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление школьного питания с 1-го по 4-й класс (федеральныйбюджетсофинансирование 91%) |  |  |  | 7169,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9233,327 |  |  |  | 9764,3 |  |  |  | 9012,736 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13068,857 |  |  |  |  |  | 48248,7 |  |  |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий по предоставлению школьного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Питание детей предшкольного возраста, детям с ОВЗ, детям-инвалидам, детям из малообеспеченных семей (местный бюджет, софинансирование) | УОБР |  |  |  | 340,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1902,019 |  |  |  | 2778,85 |  |  |  | 2521,851 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2164,773 |  |  |  |  |  | 9707,893 |  |  |  |  |  |  |
| Питание детей предшкольного возраста, детям с ОВЗ, детям-инвалидам, детям из малообеспеченных семей (средства республиканского бюджета) |  |  |  |  | 2246,36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1686,0 |  |  |  | 2448,22 |  |  |  | 4958,023 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4057,0 |  |  |  |  |  | 15395,603 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по созданию условий для сохранения и развития хакасского языка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Единовременные выплаты родителям, дети которых владеют хакасским языком при поступлении в 1 класс (местный бюджет) | УОБР |  |  |  |  | 130,0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 130,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  | 330,0 |  |  |  |  |  |  |
| Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на укрепление материально-технической базы кабинетов хакасского языка в муниципальных общеобразовательных организациях на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укрепление материально-технической базы кабинетов хакасского языка в муниципальных общеобразовательных организацияхв том числе:(МБОУ «БейскаяСОШи», МБОУ «Куйбышевская СШИ», МБОУ «Красноключинская ООШ» местного бюджета республиканского бюджета | УОБР |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 11,0 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 95,238 500,0 |  |  |  |  |  | 1606,238 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация систем дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кредиторская задолженность 2020 г.ПСД по пожарной сигнализации МБДОУ "Бейский детский сад "Ивушка" местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 24,0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  |  |  |
| Кредиторская задолженность 2021 г.ПСД по пожарной сигнализации МБДОУ "Бейский детский сад "Ивушка" местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 50,0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт терморобота МБДОУ «Бондаревский д/с «Солнышко». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,095 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 34,095 |  |  |  |  |  |  |
| Закупка запчастей и оборудования для модульной котельной «Терморобот 100» МБДОУ «Бондаревский д/с «Солнышко». |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 428,233 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 428,233 |  |  |  |  |  |  |
| Замена водянного отопления МБДОУ «Бондаревский д/с «Солнышко».местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 470,993 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 470,993 |  |  |  |  |  |  |
| МБДОУ "Куйбышевский детский сад "Колобок" Капитальный ремонт дымоходной трубы местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,117 |  |  |  |  |  |  |
| «Бондаревский д/с «Солнышко». выполн работ по кап.ремонтуАвтоматич угольной котельной "Терморобот 100"местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,374 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,374 |  |  |  |  |  |  |
| "Бейский детский сад "Родничок" местный бюджет Замена угольного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 459,844 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 459,844 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт системы отопления "Бейский детский сад "Родничок" местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241,442 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241,442 |  |  |  |  |  |  |
| Кредиторская задолженность МБДОУ "Бейский детский сад "Родничок" местный бюджетЗамена угольного котла, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 599,996 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 599,996 |  |  |  |  |  |  |
| Кредиторская задолженность 2021 г. замена дымовой трубы МБДОУ "Бейский детский сад "Родничок" местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1020,964 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 1020,964 |  |  |  |  |  |  |
| МБДОУ "Бейский детский сад "Ромашка" Электромонтажные работы Республиканский бюджет Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 1,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 1,01 |  |  |  |  |  |  |
| МБДОУ "Кирбинский детский сад "Ручеек" Монтаж системы пожарной сигнализации Республиканский бюджет Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 597,866 6,051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 597,866 6,051 |  |  |  |  |  |  |
| МБДОУ "Кирбинский детский сад "Ручеек" Электромонтажные работы Республиканский бюджет Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,139 0,971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,139 0,971 |  |  |  |  |  |  |
| МБДОУ "Бейский детский сад "Родничок" местный бюджет Монтаж металлических дверей Республиканский бюджет Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 341,99 3,453 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 345,443 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт кровли детский сад «Ивушка» софинансирование из местного бюджета. |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 3132,32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 3132,32 |  |  |  |  |  |  |
| Замена окон (софинансирование из местного бюджета и республиканского бюджета) МБДОУ "Бейский детский сад "Ромашка" |  |  |  |  |  |  |  | 705,002 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 705,002 |  |  |  |  |  |  |
| Гос.экспертиза МБДОУ "Бейский детский сад "Ромашка" местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 6,663 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 6,663 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт системы отопления (софинансирование из местного бюджета и республиканского бюджета) МБДОУ "Кирбинский детский сад "Ручеек" |  |  |  |  |  |  |  | 1587,742 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 1587,742 |  |  |  |  |  |  |
| ПСД МБДОУ "Кирбинский детский сад "Ручеек"местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 134,496 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 134,496 |  |  |  |  |  |  |
| Устранение предписаний пожарного надзора по пожарной безопасности МБДОУ "Бейский детский сад "Ивушка" |  |  |  |  |  |  |  | 449,712 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 449,712 |  |  |  |  |  |  |
| Устранение предписаний пожарного надзора по пожарной безопасности МБДОУ "Куйбышевский детский сад "Колобок" |  |  |  |  |  |  |  | 287,081 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 287,081 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт туалета МБДОУ "Куйбышевский детский сад "Колобок" |  |  |  |  |  |  |  | 393,202 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 393,202 |  |  |  |  |  |  |
| Установка противопожарных дверей МБДОУ "Куйбышевский детский сад "Колобок" |  |  |  |  |  |  |  | 72,94 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 72,94 |  |  |  |  |  |  |
| Кредиторская задолженность 2022 г капремонт по замене отопления МБДОУ «Бондаревский д/с «Солнышко». |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 206,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 206,5 |  |  |  |  |  |  |
| Кредиторская задолженность 2022 г МБДОУ «Кирбинский д/с «Ручеек»-приобретение огнетушителей |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 13,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 13,8 |  |  |  |  |  |  |
| Кредиторская задолженность 2022 г ПСД по установке пожарной сигнализации МБДОУ «Кирбинский д/с «Ручеек» | УОБР |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 45,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 45,1 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт теплотрассы МБДОУ «Кирбинский д/с «Ручеек»-,местный бюджет | УОБР |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 587,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 587,11 |  |  |  |  |  |  |
| Кап.рем.венцов и крыльца МБДОУ «Сабинский детский сад Березка», местный бюджет | УОБР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 782,287 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 782,287 |  |  |  |  |  |  |
| Кредиторская задолженность 2022 г капремонт кровли здания МБДОУ «Буденовский д/с «Солнышко» | УОБР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 5 188,93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 5 188,93 |  |  |  |  |  |  |
| Кредиторская задолженность 2022 г. гос. экспертиза МБДОУ "Бейский детский сад "Ромашка" местный бюджет | УОБР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 551,138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 551,138 |  |  |  |  |  |  |
| Проверка ПСД МБДОУ "Табатский детский сад "Ветерок", | УОБР |  |  |  |  |  |  | 42,9 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 42,9 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт окон МБДОУ "Табатский детский сад "Ветерок", софинансирование из местного и республиканского бюджета | УОБР |  |  |  |  |  |  | 86,015 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 86,015 |  |  |  |  |  |  |
| МБДОУ "Бейский детский сад "Родничок", КЗ местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 41,441 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 41,441 |  |  |  |  |  |  |
| МБУДО "Бейский Центр детского творчества" ремонт ПСД местный бюджет | УОБР |  |  |  |  |  |  | 153,27 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 153,27 |  |  |  |  |  |  |
| МБУДО "Бейский Центр детского творчества" кредиторская задолженность 2021 г.ПСД местный бюджет | УОБР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 787,45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 787,45 |  |  |  |  |  |  |
| МБУДО "Бейский Центр детского творчества" Кредиторская задолженность реконструкция узла | УОБР |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 378,85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 378,85 |  |  |  |  |  |  |
| Антираристическая защищенность по садам местный бюджет республиканский бюджет | УОБР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 378,633 1926,0 |  |  |  |  |  | 2346,857 |  |  |  |  |  |  |
| МБДОУ «Табатский детский сад «Ветерок» Ремонт пищеблока местный бюджет Кредиторская задолженность по разработке ПСД по ремонту, госэкспертиза местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5054,0 |  |  |  |  |  | 5054,0 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт системы отопления МБДОУ «Бейский детский сад «Родничок» | УОБР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,86 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопровода МБДОУ «Бейский детский сад «Родничок» | УОБР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,58 |  |  |  |  |  |  |
| ГосэкспертизаМБДОУ «Бейский детский сад «Родничок» | УОБР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,65 |  |  |  |  |  |  |
| Замена котла МБДОУ «Бейский детский сад «Родничок» | УОБР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460,02 |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж окон МБДОУ «Бейский детский сад «Родничок» | УОБР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156,0 |  |  |  |  |  |  |
| Котел водогрейный МБДОУ «Бейский детский сад «Родничок» | УОБР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 562,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 562,0 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт теплотрассыМБДОУ «Табатский детский сад «Ветерок» | УОБР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 536,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 536,0 |  |  |  |  |  |  |
| ПСД и КЗ из местного бюджета на Детский сад в с.Новоенисейка | КУМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 753,025 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 753,025 |  |  |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий по развитию общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт кровли филиалы МБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева" | УОБР |  |  |  |  |  |  |  | 1799,524 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 1799,524 |  |  |  |  |
| Установка окон Кальская ООШ филиал МБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева" |  |  |  |  |  |  |  |  | 673,041 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 673,041 |  |  |  |  |
| Установка окон МБОУ «Сабинская ООШ», софинансирование из местного бюджета республиканского бюджета | УОБР |  |  |  |  |  |  |  | 9,048 433,885 |  |  |  |  | 89,728 2800,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 98,776 3233,885 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт крыши столовой и мастерской в Большемонокской школе филиал МБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева"софинансирование из республиканского бюджета | УОБР |  |  |  |  |  |  |  | 91,594 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 91,594 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт отопление МБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева" филиал Большемонокская ООШ местный бюджет республиканский бюджет | УОБР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,080 800,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 808,080 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт отопление МБОУ «Бондаревской СОШ», местный бюджет республиканский бюджет | УОБР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,080 800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 808,080 |  |  |  |  |
| Ремонт системы отопления в МБОУ «КирбинскаяСОШ», софинансирование из республиканского бюджета, местного бюджета | УОБР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 4,0 |  |  |  | 2100,0 21,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2325,12 |  |  |  |  |
| Антираристическая защищенность по школам местный бюджет республиканский бюджет | УОБР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1014,571 5326,5 |  |  |  |  |  |  | 6341,071 |  |  |  |  |
| Кредиторская задолженность по ремонту здания местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,4 |  |  |  |  |  |  | 10,4 |  |  |  |  |
| Периметральное ограждение МБОУ "Кирбинская СОШ" местный бюджет республиканский бюджет | УОБР |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2,497 247,246 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 2,497 247,246 |  |  |  |  |
| Периметральное ограждение МБОУ "Новотроицкая ООШ" местный бюджет республиканский бюджет | УОБР |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1,351 133,789 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 1,351 133,789 |  |  |  |  |
| Периметральное ограждение МБОУ "Новоенисейская ООШ" местный бюджет республиканский бюджет | УОБР |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1,543 152,844 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 1,543 152,844 |  |  |  |  |
| Ремонт классов ЦОС МБОУ "Новоенисейская ООШ" местный бюджет республиканский бюджет | УОБР |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 8,080 800,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 808,080 |  |  |  |  |
| Периметральное ограждение МБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева", МБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева" филиал Новониколаевская оош местный бюджет республиканский бюджет | УОБР |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3,27 314,12 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 3,27 314,12 |  |  |  |  |
| МБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева" Капитальный ремонт коньков кровли здания Большемонокской ООШ местный бюджет республиканский бюджет | УОБР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,520 150,483 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,520 150,483 |  |  |  |  |
| МБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева" Капитальный ремонт системы отопления здания Большемонокской ООШ местный бюджет республиканский бюджет | УОБР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,501 1039,612 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,501 1039,612 |  |  |  |  |
| МБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева" Капитальный ремонт наружного освещения Новониколаевской ООШ местный бюджет республиканский бюджет | УОБР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,787 176,966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,787 176,966 |  |  |  |  |
| МБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева" Капитальный ремонт наружного освещения здания Утинской ООШ местный бюджет республиканский бюджет | УОБР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,614 60,821 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,614 60,821 |  |  |  |  |
| МБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева" Капитальный ремонт наружного освещения здания Большемонокской ООШ местный бюджет республиканский бюджет | УОБР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,091 207,009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,091 207,009 |  |  |  |  |
| МБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева" Капитальный ремонт наружного освещения здания интерната местный бюджет республиканский бюджет | УОБР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,872 86,371 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,872 86,371 |  |  |  |  |
| МБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева" Капитальный ремонт наружного освещения местный бюджет республиканский бюджет | УОБР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,865 184,658 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,865 184,658 |  |  |  |  |
| МБОУ «Куйбышевская СШИ» Видеодомофон,установка видеодомофона местный бюджет республиканский бюджет | УОБР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,417 41,303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,417 41,303 |  |  |  |  |
| МБОУ «Куйбышевская СШИ» Установка Наружного Освещения Здания МБОУ"КуйбышевскаяСШИ",интерната, "ЧаптыковскаяНШ"и"КойбальскаяНШ" местный бюджет республиканский бюджет | УОБР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,363 332,954 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,363 332,954 |  |  |  |  |
| МБОУ «Куйбышевская СШИ» замена вход дверей в зданииМБОУ"КуйбышевскаяСШИ", интерната, "ЧаптыковскаяНШ"и"КойбальскаяНШ" местный бюджет республиканский бюджет | УОБР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,074 403,354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,074 403,354 |  |  |  |  |
| МБОУ Сабинская ООШ котел отопительный, водогрейный местный бюджет республиканский бюджет | УОБР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,347 122,664 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,347 122,664 |  |  |  |  |
| МБОУ Сабинская ООШ Монтаж уличного освещения местный бюджет республиканский бюджет | УОБР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,568 155,279 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,568 155,279 |  |  |  |  |
| МБОУ Сабинская ООШ Монтаж системы видеонаблюдения местный бюджет республиканский бюджет | УОБР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,148 14,720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,148 14,720 |  |  |  |  |
| МБОУ Сабинская ООШ Капитальный ремонт здания котельной местный бюджет республиканский бюджет | УОБР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,727 582,299 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,727 582,299 |  |  |  |  |
| МБОУ Новокурская СОШ Монтаж системы контроля и управлениядоступом местный бюджет республиканский бюджет | УОБР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,712 169,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,712 169,5 |  |  |  |  |
| МБОУ Новокурская СОШ Электромонтажные работы местный бюджет республиканский бюджет | УОБР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,717 71,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,717 71,0 |  |  |  |  |
| МБОУ Новокурская СОШ Капитальный ремонт системы отопления местный бюджет республиканский бюджет | УОБР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,352 2509,904 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,352 2509,904 |  |  |  |  |
| МБОУ «Бондаревская СОШ» Монтаж системы контроля и управлениядоступом местный бюджет республиканский бюджет | УОБР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,729 169,482 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,729 169,482 |  |  |  |  |
| МБОУ «Бондаревская СОШ» Электромонтажные работы местный бюджет республиканский бюджет | УОБР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,328 230,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,328 230,5 |  |  |  |  |
| МБОУ «Новоенисейская ООШ Электромонтажные работы местный бюджет республиканский бюджет | УОБР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,260 25,786 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,260 25,786 |  |  |  |  |
| МБОУ «Новоенисейская ООШ Устройство системы видеонаблюдения местный бюджет республиканский бюджет | УОБР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,686 265,972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,686 265,972 |  |  |  |  |
| МБОУ «Новоенисейская ООШ Устройство адресной системы охраны местный бюджет республиканский бюджет | УОБР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,697 168,003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,697 168,003 |  |  |  |  |
| МБОУ «Новотроицкая ООШ» Монтаж речевого оповещения местный бюджет республиканский бюджет | УОБР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,399 237,539 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,399 237,539 |  |  |  |  |
| МБОУ «Новотроицкая ООШ» Монтаж уличного освещения местный бюджет республиканский бюджет | УОБР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,007 99,702 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,007 99,702 |  |  |  |  |
| МБОУ «Усть-Киндирлинская ООШ» им. М.И. Чебодаева Электромонтажные работы местный бюджет республиканский бюджет | УОБР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,983 97,385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,983 97,385 |  |  |  |  |
| МБОУ «Усть-Киндирлинская ООШ» им. М.И. Чебодаева Монтаж системы контроля и управления доступом местный бюджет республиканский бюджет | УОБР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,729 171,188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,729 171,188 |  |  |  |  |
| МБОУ «Кирбинская СОШ» Электромонтажные работы местный бюджет республиканский бюджет | УОБР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,414 140,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,414 140,0 |  |  |  |  |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ,для создания информационных систем в образовательных организациях Местный Республиканский федеральный | УОБР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,14 21,92 2 169,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 213,64 |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий регионального проекта Республики Хакасия"Современная школа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание центра образования цифрового и гуманитарного профиля "Точка роста" (ремонт классов) МБОУ «Новотроицкая ООШ» и МБОУ «Новокурская ООШ» (софинансирование из федерального, республиканского местного бюджета) | УОБР |  |  |  |  |  |  |  |  | 3106,090 31,374 31,692 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 3169,156 |  |  |  |  |
| Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городахМБОУ «Сабинская ООШ» федерального, республиканского местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2173,173 1021,951 32,273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 3 227,397 |  |  |  |  |
| Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городахМБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева"филиалБольшемонокскаяоош, МБОУ «Куйбышевская СШИ», МБОУ «НовоенисейскаяООШ»,Филиал МБОУ «Табатская СОШ «Будёновская ООШ», МБОУ «Усть -КиндирлинскаяООШ»им. М.И. Чебодаева, МБОУ «Красноключинская ООШ», Филиал МБОУ «Бейская СОШИ им. Н.П. Князева «Новониколаевская ООШ»). федерального, республиканского местного бюджета | УОБР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9125,994 92,181 93,127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9311,302 |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий регионального проекта Республики Хакасия "Успех каждого ребенка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (в том числе софинансирование с федеральным и региональным бюджетами) в том числе: ( в 2023 годуМБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева"филиалБольшемонокская ООШ,МБОУ «Бондаревской СОШ», МБОУ «Табатская СОШ» филиал Буденовская ООШ), федеральный бюджет, республиканский, местный бюджет; | УОБР |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  | 176,687 |  |  | 6871,162 2069,406 90,309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 407,564 |  |  |  |  |  |
| Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (в том числе софинансирование с федеральным и региональным бюджетами) МБОУ «НовокурскаяООШ». | УОБР |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2412,409 24,367 50,0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2486,776 |  |  |  |  |  |
| Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (в том числе софинансированиесфедеральным и региональным бюджетами) МБОУ «Бейская СОШИ им. Н.П. Князева» федеральный бюджет, республиканский, местный бюджет; | УОБР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3021,634 30,52 30,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 082,984 |  |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (материально техническая база) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт МБОУ «Новотроицкая» ООШ: федеральный бюджет, республиканский, местный бюджет; |  | УОБР |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8310,599 821,928 92,248 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9224,775 |  |  |  |
| Капитальный ремонт МБОУ «Усть-Киндирлинская» ООШ:КЗ федеральный бюджет, республиканский, местный бюджет; | УОБР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23519,8 7040,9 308,6 |  |  |  |  |  |  |  | 42342,887 434,616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73652,169 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт МБОУ «Табатская» СОШ: федеральный бюджет, республиканский, местный бюджет; | УОБР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40412,5 27125,146 702,258 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68239,904 |  |  |  |  |  |
| Государственная символика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и реализация комплекса мер, направленных на развитие системы гражданского и патриотического воспитания учащихся общеобразовательных организаций(МБОУ «Новокурская ООШ», МБОУ «Табатская СОШ», МБОУ «Бондаревской СОШ», МБОУ "Кирбинская СОШ",МБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева", МБОУ «Бейскаяшкола-интернат», МБОУ «Куйбышевская СШИ»). федеральный бюджет, республиканский, местный бюджет; | УОБР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 649,699 6,563 6,628 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 662,891 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (в том числе софинансирование с федеральным бюджетом) | УОБР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 431,348 |  |  |  |  |  |  |  | 2020,132 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2239,494 |  |  |  | 4690,974 |  |  |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий регионального проекта Республики Хакасия "Цифровая образовательная среда" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии бюджетам на оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания Федерального проекта "Все лучшее детям" Национальеого проекта "Молодежь и дети" Бондаревскаясош федеральный бюджет, республиканский, местный бюджет; | УОБР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1780,175 17,981 18,163 |  |  |  | 1816,319 |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в том числе(",МБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева", МБОУ «Бондаревской СОШ», МБОУ "Новоенисейская ООШ", МБОУ «НовокурскаяООШ», МБОУ «Табатская СОШ», МБОУ «СабинскаяООШ», МБОУ «НовотроицкаяООШ», МБОУ «КрасноключинскаяООШ»), федеральный бюджет, республиканский, местный бюджет; | УОБР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 26942,236 5272,144 325,398 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 32539,778 |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в том числеФилиал МБОУ «Бейская СОШИ им. Н.П. Князева «Большемонокская ООШ», Филиал МБОУ «Бейская СОШИ им. Н.П. Князева «Новониколаевская ООШ», МБОУ «Кирбинская СОШ», МБОУ «Усть-Киндирлинская ООШ» им. М.И. Чебодаева), федеральный бюджет, республиканский, местный бюджет; | УОБР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 520,051 136,566 138,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 13 794,617 |  |  |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий регионального проекта Республики Хакасия "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Новокурского сада (софинансирование из местного бюджета) | УОБР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,378 |  | 13046,678 |  |  |  | 8000,0 |  |  | 14644,622 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 35699,678 |  |  |  |  |  |  |
| Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (в том числе софинансирование с федеральным бюджетом) Новокурский сад | УОБР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27137,141 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 27137,141 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация систем дошкольного образования Новокурский (республиканский бюджет) | УОБР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2862,231 303,024 |  | 15385,0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 18550,255 |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение развития отрасли образования (центральный аппарат, финансово-хозяйственный отдел и методический кабинет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов (аппарат) | УОБР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2541,9 |  |  | 3622,612 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2854,5 |  |  |  | 9019,012 |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2541,9 |  |  | 1813,063 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2854,5 |  |  |  | 9019,012 |  |  |  |  |  |  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (ремонт теплотрассы) | УОБР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов (хоз.отдел, методкабинет) | УОБР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 11744,06 |  |  | 12519,724 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9760,7 |  |  |  | 34024,48 |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 11744,06 |  |  | 12519,724 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9760,7 |  |  |  | 34024,48 |  |  |  |  |  |  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | УОБР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2900,6 |  |  | 2860,714 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2270,65 |  |  |  | 8031,964 |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет в том числе (Койбалы НОШ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2900,6 |  |  | 2860,714 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2270,65 |  |  |  | 8031,964 |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | УОБР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 652,1 |  |  | 427,395 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280,0 |  |  |  | 1359,495 |  |  |  |  |  |  |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | УОБР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 238,5 |  |  | 277,512 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,8 |  |  |  | 1116,812 |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 890,6 |  |  | 704,907 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 880,8 |  |  |  | 2476,307 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71951,89 |  | 63109,441 |  |  |  | 158058 |  |  | 227174,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67924,57 |  |  |  | 588218,7 |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10887,43 |  | 32836,967 |  |  |  | 59315,45 |  |  | 65480,667 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41302,55 |  |  |  | 209823,1 |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12928,73 |  | 21039,147 |  |  |  | 27702,57 |  |  | 81880,492 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9533,49 |  |  |  | 153084,429 |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48135,73 |  | 9233,327 |  |  |  | 71040,0 |  |  | 79813,641 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17088,53 |  |  |  | 225311,228 |  |  |  |  |  |  |  |