[bookmark: Par358]                                                             ИНФОРМАЦИЯ
об оценке эффективности реализации муниципальной
программы «Развитие и совершенствование образования в  Бейском районе на 2021-2025 годы»

за отчетный  2024 финансовый год

	Наименование показателей
результативности (целевых
индикаторов)
	Единица
измерения
	Значение показателей
результативности (целевых
индикаторов)

	
	
	Утвержде-но в
 программе  
	достигнуто
	 оценка в  
  баллах   

	Программа 	«Развитие и совершенствование образования в  Бейском районе на 2021-2025 годы»

	  Итоговая сводная оценка  
	    Х    
	     Х      
	    Х     
	+4

	Подпрограмма «Дошкольные образовательные организации (2021-2025годы)»

	Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет дошкольными образовательными организациями
	%
	58,1
	58,1
	+1

	Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими ФГОС дошкольного образования
	%
	100
	100
	+1

	Доля педагогических работников муниципальных  образовательных организаций дошкольного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория
	%
	29,5
	38,98
	+1

	Отношение среднемесячной зарплаты педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней зарплате в сфере общего образования
	%
	100
	108,4
	+1

	  Итоговая сводная оценка  
	    Х    
	     Х      
	X
	+4

	Подпрограмма «Общеобразовательные организации (2021-2025годы)»


	Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам, соответствующим новым ФГОС  начального общего, основного общего, среднего общего образования
	%
	100
	100
	+1

	Доля педагогических работников муниципальных  общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория
	%
	47,0
	51,8
	+1

	Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в РХ
	%
	100
	97,6
	-1

	  Итоговая сводная оценка  
	    Х    
	     Х      
	    Х     
	+3

	  Подпрограмма «Общеобразовательные организации (школы-интернаты) (2021-2025 годы)»


	Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам, соответствующим новым ФГОС  начального общего, основного общего, среднего общего образования
	%
	97,6
	100
	+1

	Доля педагогических работников муниципальных  общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория
	%
	47,3
	68,8
	+1

	Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в РХ
	%
	100
	97,6
	-1

	  Итоговая сводная оценка  
	    Х    
	     Х      
	X
	+1

	  Подпрограмма «Организация дополнительного образования (2021-2025 годы)»


	Увеличение численности граждан занимающихся в соответствии со стратегией развития физической культуры и спорта в Бейском районе
	%
	29,7
	18,3
	-1

	Доля педагогических работников, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория
	%
	43,0
	66,7
	+1

	Отношение среднемесячной зарплаты педагогических работников организаций дополнительного образования к средней зарплате учителей
	%
	78,0
	81,5
	+1

	Доля детей, получающих услуги дополнительного образования в Детской школе искусств в возрасте с 6-17 лет,  обучающихся по Бейскому району составляет от общего количества детей 2460 чел
	%
	3,6
	4,9
	+1

	  Итоговая сводная оценка  
	    Х    
	     Х      
	X
	0

	  Подпрограмма «Образование детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья (2021-2025 годы)» 

	Удельный вес численности обучающихся МБОУ «Бейская школа-интернат», в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях
	%
	5,5
	4,2
	-1

	Доля педагогических работников МБОУ «Бейская школа-интернат», которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория
	%
	77
	76,5
	-1

	Отношение средней заработной платы педагогических работников МБОУ «Бейская школа-интернат» к средней заработной плате в РХ
	%
	100
	97,6
	-1

	  Итоговая сводная оценка  
	    Х    
	     Х      
	X
	-3

	Подпрограмма «Развитие образования (2021-2025годы)»

	Доля школьников охваченных горячим питанием, от общего числа обучающихся образовательных организаций
	%
	90
	74,8
	-1

	Увеличение доли детей в возрасте 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования
	%
	76
	68,85
	-1

	Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах
	%
	100
	100
	+1

	  Итоговая сводная оценка  
	    Х    
	     Х      
	X
	-1

	   Оценка эффективности    
муниципальной программы по 
  итоговой сводной оценке  
	      Сравнение итоговой сводной оценки      
              относительно "0",              
    пример (итоговая сводная оценка > 0 =    
                положительно;                
 итоговая сводная оценка < 0 = отрицательно) 






Начальник  УОБР 				                                                   Беглянова И.П.













 Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы № 1
	
Наименование мероприятия
	
Исполнитель
	Сумма финансирования
	

	
	
	2021
год
	2022
год
	2023
год

	2024
год

	2025
год

	итого

	
	
	тыс. руб.

	Направление: Обеспечение гарантий доступности получения полноценного и качественного дошкольного образования

	Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), из них:
	УОБР
	101282,323
	111172,340
	132356,15
	152612,24
	1623690,955
	660210,1


	Местный бюджет
	
	44458,323
	52703,364
	59732,86
	74737,47
	71333,95
	303362,1


	Республиканский бюджет 
	
	56824,0
	58468,976
	72623,27
	77874,77
	91057,0
	356848


	Федеральный бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Субсидии на иные цели, из них:
	УОБР
	2863,645
	2928,877
	1552,92
	2173,57
	396,1
	9519,012


	Местный бюджет
	
	2713,645
	2928,877
	1548,02
	2173,57
	396,1
	9364,112


	Республиканский бюджет 
	
	150,0
	0
	4,9
	0
	0
	154,9

	Федеральный бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по подпрограмме
	
	104145,968
	114101,217
	133909,05
	154785,81
	162787,05
	669729,105

	Местный бюджет
	
	47171,968
	55632,241
	61280,88
	76911,04
	71730,05
	312726,189

	Республиканский бюджет
	
	56974,0
	58468,976
	72628,17
	77874,77
	91057,0
	357002,916


Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы № 2
	
Наименование мероприятия
	
Исполнитель
	Сумма финансирования
	

	
	
	2021
год
	2022
год
	2023
год

	2024
год

	2025
год

	итого

	
	
	тыс. руб.

	Направление: Развитие и модернизация системы общего образования в школах

	Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), из них:
	УОБР
	172467,086
	183940,682
	198641,32
	223290,19
	257031,8
	1035371,08


	Местный бюджет
	
	18871,502
	30881,434
	29901,71
	31335,76
	32108,2
	143098,606

	Республиканский бюджет 
	
	143773,981
	144705,903
	158430,26
	174532,49
	203340,0
	824782,634

	Федеральный бюджет
	
	9821,603
	8353,345
	10309,35
	17421,94
	21623,616
	67529,854

	Субсидии на иные цели, из них:
	УОБР
	4710,493
	3434,186
	1439,22
	2424,71
	690,0
	12698,609

	Местный бюджет
	
	902,424
	2194,168
	970,77
	1936,22
	0
	6003,582


	Республиканский бюджет 
	
	3808,069
	1240,018
	468,45
	488,49
	690,0
	6695,027


	Федеральный бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по подпрограмме
	
	177177,579
	187374,868
	200080,54
	225714,9
	257721,8
	1048069,703

	Местный бюджет
	
	19773,926
	33075,602
	30872,48
	33271,98
	32108,2
	149102,188

	Республиканский бюджет
	
	147582,05
	145945,921
	158898,71
	175020,98
	203990,0
	831437,661

	Федеральный бюджет
	
	9821,603
	8353,345
	10309,35
	17421,94
	21623,616
	67529,854


Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы №3
	
Наименование мероприятия
	
Исполнитель
	Сумма финансирования
	

	
	
	2021
год
	2022
год
	2023
год

	2024
год

	2025
год

	итого

	
	
	тыс. руб.

	Направление: Развитие и модернизация системы общего образования в школах-интернатах

	Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), из них:
	




УОБР
	156850,439
	146276,296
	172061,54
	186640,458
	219310,446
	881139,179


	Местный бюджет
	
	21460,579
	25174,028
	29756,0
	32484,081
	28943,95
	137818,638

	Республиканский бюджет 
	
	127604,612
	114665,260
	134612,07
	141444,275
	174992,0
	693318,217

	Федеральный бюджет
	
	7785,248
	6437,008
	7693,47
	12712,102
	15374,496
	50002,324

	Субсидии на иные цели, из них:
	
	4690,861
	1342,268
	1459,68
	1281,207
	532,2
	9306,216

	Местный бюджет
	
	1213,231
	452,467
	1143,71
	948,266
	32,2
	3789,874

	Республиканский бюджет 
	
	3477,63
	889,801
	315,97
	332,941
	500,0
	5516,342

	Федеральный бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по подпрограмме
	
	161541,3
	147618,564
	173521,2
	187921,665
	219842,646
	890445,395

	Местный бюджет
	
	22673,81
	25626,495
	30899,69
	33432,347
	28976,15
	140608,495

	Республиканский бюджет
	
	131082,242
	115555,061
	134928,04
	141777,216
	175492
	698834,559

	Федеральный бюджет
	
	7785,248
	6437,008
	7693,47
	12712,102
	15374,96
	50002,324


Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы №4
	
Наименование мероприятия
	
Исполнитель
	Сумма финансирования
	

	
	
	2021
год
	2022
год
	2023
год

	2024
год

	2025
год

	итого

	
	
	тыс. руб.

	Направление: Создание условий для развития ребенка в соответствии с его интересами и возможностями

	Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), из них:
	УОБР
	9687,9
	11591,6
	11227,55
	14270,81
	11516,6
	58294,46

	исполнение муниципального задания по ПФДО МБУ ДО «Бейский ЦДТ»
	
	0
	570,439
	2257,52
	3421,9
	2569,7
	8819,559

	предоставление грантов в форме субсидий для бюджетных учреждений, учредителем которых не является Администрация Бейского района по виду 613
	
	0
	0
	0
	62,88
	26,4
	89,28

	предоставление грантов в форме субсидий для автономных учреждений, учредителем которых не является Администрация Бейского района по виду 623
	
	0
	0
	0
	62,88
	26,4
	89,28

	предоставление грантов в форме субсидий для иных некоммерческих организаций по виду 633 
	
	0
	0
	0
	62,88
	26,4
	89,28

	предоставление грантов в форме субсидий для коммерческих организаций по виду 813
	
	0
	0
	0
	62,88
	26,4
	89,28

	Местный бюджет
	
	9687,9
	11591,6
	11227,55
	17944,23
	14191,9
	64443,18

	ПФДО
	
	0
	570,439
	2257,52
	
	
	2827,959

	Республиканский бюджет 
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Федеральный бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Субсидии на иные цели, из них:
	УОБР
	0
	0
	0
	251,52
	0
	251,52

	Местный бюджет
	
	0
	0
	0
	251,52
	0
	251,52

	Республиканский бюджет 
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Федеральный бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по подпрограмме
	
	9687,9
	12162,039
	13485,07
	18195,75
	14191,9
	67722,659

	Местный бюджет
	
	9687,9
	11591,6
	11227,55
	18195,75
	14191,9
	64894,7


	ПФДО
	
	
	570,439
	2257,52
	
	
	2827,959

	Республиканский бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0».



Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы № 5
	
Наименование мероприятия
	
Исполнитель
	Сумма финансирования
	

	
	
	2021
год
	2022
год
	2023
год

	2024
год

	2025
год

	итого

	
	
	тыс. руб.

	Направление: Создание условий, обеспечивающих обучение и развитие детей с ограниченными возможностями здоровья

	Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), из них:
	УОБР 
	48456,53
	50349,731
	55193,42
	54352,699
	49245,18
	257597,56


	Местный бюджет
	
	3470,591
	5042,397
	6643,5
	4578,791
	5552,7
	25287,979

	Республиканский бюджет 
	
	43758,279
	44300,0
	47300,0
	47428,482
	52990,0
	235776,761

	Федеральный бюджет
	
	1227,660
	1007,335
	1249,920
	2345,426
	2749,924
	8580,265

	Субсидии на иные цели, из них:
	УОБР
	442,220
	636,932
	743,751
	0
	200,0
	2022,903

	Местный бюджет
	
	0
	45,170
	50,0
	0
	0
	95,17

	Республиканский бюджет 
	
	442,220
	591,763
	600,0
	0
	200,0
	1833,983

	Федеральный бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по подпрограмме
	
	48898,754
	50986,665
	55843,420
	54352,699
	61492,52
	271574,058


	Местный бюджет
	
	3470,591
	5087,567
	6693,5
	4578,791
	5552,7
	25383,149

	Республиканский бюджет
	
	44200,499
	44891,763
	47900,
0
	47428,482
	53190,0
	237610,744

	Федеральный бюджет
	
	1227,660
	1007,335
	1249,920
	2345,426
	2749,824
	8580,165
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	Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы № 6


	
Наименование мероприятия
	
ГРБС
(ответственный исполнитель)
	Сумма финансирования
	

	
	
	2021
год
	2022
год
	2023
год

	2024
год

	2025
год

	итого

	
	
	тыс. руб.

	Направление: Создание условий для получения качественного образования на основе современной инфраструктуры

	        Модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе разработке проектно-сметной документации

	Кредиторская задолженность по ремонту кровли МБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева" местный бюджет
	
Управление образования администрация Бейский район

	2000,0
	0
	0
	0
	0
	2000,00

	Монтаж котла в котельной филиалы МБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева"местный бюджет
	
	611,666
	0
	0
	0
	0
	611,666

	Устранение представления прокурора по установке системы видеонаблюдения и оповещения в Большемонокской школе, Новониколаевской школе филиалы МБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева"местный бюджет
	
	969,496
	0
	0
	0
	0
	969,496

	Кап.ремонт ограждение территории МБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева"местный бюджет
	
	1099,464
	0
	0
	0
	0
	1099,464

	Ремонт тамбура в  МБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева" местный бюджет
	
	90,001
	0
	0
	0
	0
	90,001

	Изготовление вывески в  МБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева"Местный бюджет
	
	23,185
	0
	0
	0
	0
	23,185

	Приобретение дымососа и насоса в  МБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева"Местный бюджет
	
	106,558
	0
	0
	0
	0
	106,558

	Кредиторская задолженность за обслуживание и (или) установку пожарнойсигнализацииМБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева"местный бюджет
	
	
	
	1558,23
	0
	
	1558,23

	Монтаж системы пожарной автоматики МБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева" местный бюджет
	
	535,32
	329,56
	
	
	
	864,88

	ПСД на капитальный ремонт здания, экспертиза ПСД МБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева" местный бюджет
	
	0
	1168,395
	
	
	
	1168,395

	Кредиторская задолженность ПСД на капитальный ремонт здания, экспертиза ПСД МБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева"местный бюджет
	
	
	1000,0
	233,79
	0
	
	1 233,79

	Кредиторская задолженность ремонты МБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева"
	
	
	
	314,89
	
	
	314,89

	Кредиторская задолженность оценка МБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева"
	
	
	
	69,41
	
	
	69,41

	Обследование технического состояния конструкций зданияКальской ООШ (МБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева"» местный бюджет
	
	
	
	72,0
	
	
	72,0

	Установка и настройка системы видеонаблюденияМБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева"
	
	
	
	37,84
	
	
	37,84

	Изготовление вывески МБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева"
	
	
	
	2,6
	
	
	2,6

	Устранение предписаний Роспотребнадзора МБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева" местный бюджет
	
	
	0
	200,0
	0
	0
	200,0

	Испытание кровли здания  Кальской ООШ (МБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева» местный бюджет
	
	
	180,0
	119,1
	


	


	299,10

	Ремонт теплотрассы и котельной Филиал МБОУ «Бейская СОШИ им. Н.П. Князева «Новониколаевская ООШ»
	УОБР
	
	
	2 624,64
	
	
	2 624,64

	Приобретение дымососа Филиал МБОУ «Бейская СОШИ им. Н.П. Князева «Новониколаевская ООШ»
	УОБР
	
	
	468,4
	
	
	468,4

	МБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева"Кредиторская задолженность по установке котла
Местный бюджет
	
УОБР






УОБР

































































	
	200,0
	
	
	
	200,0

	МБОУ «Бейская СОШИ им. Н.П. Князева демонтаж стен и перегородок 1 этаж
	
	
	
	
	813,483
	0
	813,483

	МБОУ «Бейская СОШИ им. Н.П. Князева Капитальный ремонт системы электроснабжения в Новониколаевской ООШ
	
	
	
	
	32,139
	
	32,139

	Капитальный ремонт котельной Новониколаевской ООШМБОУ «Бейская СОШИ им. Н.П. Князева»
	
	
	
	
	114,394
	
	114,394

	Капитальный ремонт учебныхкабинетовМБОУ «Бейская СОШИ им. Н.П. Князева»
	
	
	
	
	1150,0
	
	1150,0

	Капитальный ремонт окон в здании котельной Новониколаевской ООШМБОУ «Бейская СОШИ им. Н.П. Князева»
	
	
	
	
	409,347
	
	409,347

	Установка и настройка системы видеонаблюденияМБОУ «Бейская СОШИ им. Н.П. Князева»
	
	
	
	
	37,837
	
	37,837

	Дымосос приобретение, обогревательМБОУ «Бейская СОШИ им. Н.П. Князева»Новониколаевской ООШ
	
	
	
	
	399,249
	
	399,249

	Услуги по разработке проектных решений для здания Кальской ООШМБОУ «Бейская СОШИ им. Н.П. Князева»
	
	
	
	
	270,00
	
	270,00

	Услуги по установлению причины образования деформаций стен для зданияМБОУ «Бейская СОШИ им. Н.П. Князева»
	
	
	
	
	180,0
	
	180,0

	Услуги  по ремонту электрооборудования МБОУ «Бейская СОШИ им. Н.П. Князева»
	
	
	
	
	17,0
	
	17,0

	Комплексное обследование и оценка технического состояния здания, ПСД,МБОУ «Бейская школа-интернат» местный бюджет
	
	726,6
	0
	0
	363,114
	
	1089,714

	Обследования здания в МБОУ «Бондаревская СОШ», в том числе ПСД, местный бюджет
	
	80,0
	0
	0
	0
	0
	80,0

	Строительство ПСД  и экспертиза  В-Киндирлинской НОШ  филиал МБОУ «Бондаревская СОШ» местный бюджет
	
	0
	1968,087
	
	
0

	
	1968,087

	Изыскания,ПСД,капитальный ремонт здания Верх-Киндирлинской НОШ филиала МБОУ «Бондаревская СОШ» местный бюджет
	
	0
	0
	4 499,57
	4350,54
	0
	8850,11

	Капитальный ремонт потолочного перекрытия в учебныхкабинетахМБОУ «Бондаревская СОШ» местный бюджет
	
	
	
	
	4619,1
	
	4619,1

	Оценка текущего технич.состояния междуэтажного перекрытия в МБОУ «Бондаревская СОШ» местный бюджет
	
	
	
	
	95,0
	
	95,0

	Приобретение насоса  МБОУ «Бондаревская СОШ» местный бюджет
	
	
	
	
	106,0
	
	106,0

	СЭС заключение по воде  МБОУ «Кирбинская СОШ» местный бюджет
	
	
	363,756
	
	
	
	363,756

	Кредиторская задолженность по ПСД и экспертиза пожарной безопасности МБОУ  «КирбинскаяСОШ»местный бюджет
	
	0
	0
	125,25
	0
	0
	125,25

	Кредиторская задолженность составление проекта зоны санитарной охраныМБОУ  «КирбинскаяСОШ»
	
	
	
	128,00
	
	
	128,00

	Кредиторская задолженность проверка сметной документации на капитальный ремонт желобаМБОУ «Кирбинская СОШ»
	
	
	
	4,33
	
	
	4,33

	МБОУ «Кирбинская СОШ» местный бюджет ремонт пожарной сигнализации
	
	
	
	2294,27
	
	
	2294,27

	Текущий ремонт (установка сантехнических перегородок)МБОУ «Кирбинская СОШ» местный бюджет
	
	
	
	0
	125,793
	
	125,793

	Текущий ремонт учебных кабинетов ЦОСМБОУ «Кирбинская СОШ» местный бюджет
	
	
	
	0
	600,0
	
	600,0

	Ремонт теплотрассыМБОУ «Кирбинская СОШ»
	
	
	
	244,26
	
	
	244,26

	Ведение мониторинга для проекта зоны санитарной охраныМБОУ «Кирбинская СОШ»
	
	
	
	67,3
	
	
	67,3

	Кредиторская задолженность на ПСД на капитальный ремонт спортзала МБОУ «Табатская СОШ»
	
	0
	1800,0
	0
	0
	0
	1800,0

	Текущий ремонт учебныхкабинетовМБОУ «Красноключинская ООШ»
	
	
	
	
	1,0
	
	1,0

	МБОУ «Табатская СОШ» ремонт терморобота
	
	
	570,475
	
	
	
	570,475

	Ремонт теплотрассы МБОУ «Куйбышевская СШИ» местный бюджет
	
	
	
	634,7
	
	
	634,7

	Монтаж системы холодного водоснабжения МБОУ «Куйбышевская СШИ»
	
	
	
	
	363,389
	
	363,389

	Текущий ремонт учебных кабинетов ЦОСМБОУ «Куйбышевская СШИ»
	
	
	
	
	1219,826
	
	1219,826

	Капитальный ремонт учебных кабинетов МБОУ «Новоенисейская ООШ» местный бюджет
	
	
	
	
	597,390
	
	597,390

	Установка и приобретение водогрейного котла  МБОУ «Новоенисейская ООШ»
	
	
	
	310,0
	
	
	310,0

	Изготовление вывески
МБОУ «НовокурскаяООШ» местный бюджет
	
	10,0
	0
	0
	
	0
	10,0

	ПСД по пожарной сигнализации и системе оповещения МБОУ «Новокурская ООШ» местный бюджет
	
	
	1009,0
	
	
	
	1009,0

	МБОУ «Новокурская ООШ» местный бюджет ремонт терморобота

	
	
	1043,759
	400,01
	
	
	1443,769

	Капитальный ремонт системы отопления МБОУ «Новокурская ООШ»
	
	
	
	
	793,710
	
	793,710

	Ремонт котельной ТермороботМБОУ «Новокурская ООШ»
	
	
	
	
	286,941
	
	286,941

	Изготовление вывески в  МБОУ «Новотроицкая ООШ»
Местный бюджет
	
	31,395
	
	
	
	
	31,395

	Кап.ремонтстоловой МБОУ «НовотроицкаяООШ» местный бюджет
	
	840,613
	
	
	
	
	840,613

	Демонтаж стены МБОУ «НовотроицкаяООШ» местный бюджет
	
	95,0
	0
	
	
	
	95,0

	МБОУ «Новотроицкая ООШ»
КЗ мебель
КЗ зонт
КЗ ремонт
Изготовление табличек
	
	
	
1040,359
	
22,3
	
	
	
1062,65



	Устранение предписаний пожарного надзора по пожарной безопасности МБОУ «Сабинская ООШ» местный бюджет
	
	579,401

	0
	0
	0
	0
	579,401

	Кап.ремонт системы отопления,окна МБОУ «Сабинская ООШ» местный бюджет
	
	
	652,193
	
	
	
	652,193

	ЦОС орг.техникаМБОУ «Сабинская ООШ»
	
	
	
	25,3
	
	
	25,3

	Приобретение и/или заправка огнетушителейМБОУ «Сабинская ООШ»
	
	
	
	
	14,98
	
	14,98

	МБОУ «Табатская СОШ»ПСД школы местный бюджет
	
	129,504
	0
	0
	
	
	129,504

	Экспертиза ПСД на капитальный ремонт спортзалаМБОУ «Табатская СОШ»
	
	
	100,0
	
	
	
	100,0

	Кредиторская задолженность сметная документация на капитальный ремонт спортзала зд.Буденовской ООШ
	
	
	
	40,0
	
	
	40,0

	Кредиторская задолженность по разработке ПСД по ремонту актового зала, госэкспертизаМБОУ «Табатская СОШ»
	
	0
	
	156,44
	
	
	156,44

	Капитальный ремонт актового зала ООШ Буденовка филиала МБОУ «Табатская СОШ»
	
	
	0
	732,12
	
	
	732,12

	Проверка сметной документации на кап.ремонт здания спортивного зала Буденовской ООШ
	
	
	
	37,42
	
	
	37,42

	Строительный контроль по капитальному ремонту зданияМБОУ «Табатская СОШ»
	
	
	
	
	599,955
	
	599,955

	Приобретение насоса МБОУ «Табатская СОШ»
	
	
	
	
	105,6
	
	105,6

	Капитальный ремонт системы отопления МБОУ «Табатская СОШ»
	
	
	
	
	107,654
	
	107,654

	Разработка проектно-сметной документации на автомат.систему пожарной сигнализацииМБОУ «Табатская СОШ»
	
	
	
	
	100,0
	
	100,0

	Текущий ремонт учебных кабинетов ЦОСМБОУ «Табатская СОШ»
	
	
	
	
	99,892
	
	99,892

	Строительство У-Киндирлинской ООШ (изыскания и  ПСД по ремонту здания) местный бюджет
	
	
	30,0
	
	
	
	30,0

	Капитальный ремонтздания МБОУ «Усть-Киндирлинская ООШ» местный бюджет
	
	
	
	243,88
	252,944
	
	496,824

	Устройство наружной сети теплоснабжения здания школыМБОУ «Усть-Киндирлинская ООШ» местный бюджет
	
	
	
	
	0
	
	0

	Проведения фильтрации по скважине МБОУ «Усть-Киндирлинская ООШ» местный бюджет
	
	
	
	
	99,319
	
	99,319

	Монтаж тревожнойсигнализацииМБОУ «Усть-Киндирлинская ООШ» местный бюджет
	
	
	
	
	42,0
	
	42,0

	Работы по установке и покраске металлическогоогражденияМБОУ «Усть-Киндирлинская ООШ» местный бюджет
	
	
	
	
	401,079
	
	401,079

	Технологическое присоединение школы к электрическимсетямМБОУ «Усть-Киндирлинская ООШ» местный бюджет
	
	
	
	
	34,944
	
	34,944

	Приобретение жалюзи МБОУ «Усть-Киндирлинская »
	
	
	
	0
	230,89
	
	230,89

	   МБОУ  «Бондаревской СОШ» филиал Верх-Киндирлинскаяоош
Кредиторская задолженность за ремонт здания
местный бюджет
	
	
	
	
	
	


9939,731
	

	МБОУ «Усть-Киндирлинская »
 Кредиторская задолженность по ремонту здания

	
	
	
	
	
	245,0
	

	МБОУ «Бейская школа-интернат» местный бюджет   
  Кредиторская задолженность за экспертизу

	
	
	
	
	
	33,15
	

	МБОУ «Красноключинская ООШ»   
Кредиторская задолженность по ремонту здания
местный бюджет   
	
	
	
	
	
	51,01
	

	МБОУ «Куйбышевская СШИ» местный бюджет        
Кредиторская задолженность по ремонту здания

	
	
	
	
	
	1220,0
	

	МБОУ «Кирбинская СОШ»        
 Кредиторская задолженность по ремонту здания
местный бюджет        
	
	
	
	
	
	600,0
	

	МБОУ «Новоенисейская ООШ»
 Кредиторская задолженность по ремонту здания
местный бюджет        
	
	
	
	
	
	47,6
	

	МБОУ «Новокурская ООШ»        
Кредиторская задолженность за ремонт отопления
местный бюджет        
	
	
	
	
	
	474,0
	

	МБОУ «Табатская СОШ»          
 Кредиторская задолженность по ремонту здания
местный бюджет
	
	
	
	
	
	99,9
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Кредиторская задолженность по оценке МБОУ «Усть-Киндирлинская» местный бюджет
	
	
	0
	180,0
	
	
	180,0

	Кредиторская задолженность по разработке ПСД по ремонту, госэкспертиза МБОУ «Усть-Киндирлинская » местный бюджет
	
	
	0
	63,36
	
	
	63,36

	Проверка сметной документации по объекту:  "Кап.ремонт здания Усть-Киндирлинской ООШ"
	
	
	
	488,72
	
	
	488,72

	Инженерно-геодезические изысканияМБОУ «Усть-Киндирлинская »
	
	
	
	599,0
	
	
	599,0

	Разработка проектно-сметной документации по кап.ремонтуУсть-Киндирлинской ООШ
	
	
	
	599,0
	
	
	599,0

	Технологическое присоединение школы к электрическимсетямМБОУ «Усть-Киндирлинская »
	
	
	
	34,94
	
	
	34,94

	Летний отдых - мячи, сетки(" МБОУ  «Бондаревской СОШ», , МБОУ «Новокурская ООШ», МБОУ «Табатская СОШ», МБОУ «Сабинская ООШ», МБОУ «Новотроицкая ООШ», МБОУ «Усть- КиндирлинскаяООШ»,МБОУ «Кирбинская СОШ»).
	
	
	
	267,08
	
	
	267,08

	Создание условий для получения качественного образования на основе современной инфраструктуры ЖКХ
	Комитет ЖКХ и строительства
	
	
	774,641
	3740,0
	
	4514,641

	МБОУ «Новоенисейская ООШ»
Кредиторская задолженность ПСД 
	КУМИ
	
	829,558
	955,2
	
	
	1784,758

	Антитерраристическая защищенность школы
Местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	Предоставление школьного питания

	Питание детей  проживающих в интернатах,питание кадетов, питание детей мобилизованных граждан, выплата компенсации на питание обучающимся на дому(местный бюджет),питание детей посещающих оздоровительные летние лагеря с дневным пребыванием 
	УОБР
	989,76
	1066,069
	1777,98
	2832,377
	1370,4
	8036,586

	
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях

	Предоставление школьного питания с 1-го по 4-й классс(местный бюджетсоф. 1%)
	УОБР
	79,58
	103,046
	109,6
	101,153
	240,331
	633,71


	Предоставление школьного питания с 1-го по 4-й класс (средства республиканского бюджетасоф. 8%)
	
	709,07
	968,147
	1084,9
	1001,415
	132,008
	3895,54


	Предоставление школьного питания с 1-го по 4-й класс (федеральныйбюджетсофинансирование 91%)
	
	7169,48
	9233,327
	9764,3
	9012,736
	13068,857
	48248,7

	
Реализация мероприятий по предоставлению школьного питания

	Питание детей предшкольного возраста, детям с ОВЗ, детям-инвалидам, детям из малообеспеченных семей (местный бюджет, софинансирование)
	УОБР
	340,4
	1902,019
	2778,85
	2521,851
	2164,773
	9707,893

	Питание детей предшкольного возраста, детям с ОВЗ, детям-инвалидам, детям  из малообеспеченных семей (средства республиканского бюджета)
	
	2246,36
	1686,0
	2448,22
	4958,023
	4057,0
	15395,603

	
Мероприятия по созданию условий для сохранения и развития хакасского языка

	Единовременные выплаты родителям, дети которых владеют хакасским языком при поступлении в 1 класс (местный бюджет)
	УОБР
	130,0
	0
	130,0
	20,0
	50,0
	330,0

	Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований 
Республики Хакасия на укрепление материально-технической базы 
кабинетов хакасского языка в муниципальных общеобразовательных организациях на

	Укрепление материально-технической базы 
кабинетов хакасского языка в муниципальных общеобразовательных организацияхв том числе:(МБОУ «БейскаяСОШи», МБОУ «Куйбышевская СШИ», МБОУ «Красноключинская ООШ»
местного бюджета
республиканского бюджета

	УОБР
	0
	0
	




11,0
1000,0
	



0
	




95,238
500,0
	




1606,238

	
Модернизация систем дошкольного образования

	Кредиторская задолженность 2020 г.ПСД  по пожарной сигнализации МБДОУ "Бейский детский сад "Ивушка" местный бюджет
	
	0
	24,0

	0
	0
	0
	24,0

	Кредиторская задолженность 2021 г.ПСД  по пожарной сигнализации МБДОУ "Бейский детский сад "Ивушка" местный бюджет
	
	0
	50,0
	0
	0
	0
	50,0

	Ремонт терморобота МБДОУ «Бондаревский  д/с «Солнышко».
	
	
	34,095
	0
	0
	0
	34,095

	Закупка запчастей и оборудования для модульной котельной «Терморобот 100» МБДОУ «Бондаревский  д/с «Солнышко».
	
	0
	428,233
	0
	0
	0
	428,233

	Замена водянного отопления МБДОУ «Бондаревский  д/с «Солнышко».местный бюджет
	
	0
	470,993
	0
	0
	0
	470,993

	МБДОУ "Куйбышевский детский сад "Колобок"
Капитальный ремонт дымоходной трубы местный бюджет
	
	
	
	
	60,117
	
	60,117

	«Бондаревский  д/с «Солнышко».
выполн работ по кап.ремонтуАвтоматич угольной котельной "Терморобот 100"местный бюджет
	
	
	
	
	49,374
	
	49,374

	"Бейский детский сад "Родничок" местный бюджет
Замена угольного котла
	
	
	
	
	459,844
	
	459,844

	Капитальный ремонт системы отопления
"Бейский детский сад "Родничок" местный бюджет
	
	
	
	
	241,442
	
	241,442

	Кредиторская задолженность МБДОУ "Бейский детский сад "Родничок" местный бюджетЗамена угольного котла,
	
	
	599,996
	0
	0
	0
	599,996

	Кредиторская задолженность 2021 г. замена дымовой трубы МБДОУ "Бейский детский сад "Родничок" местный бюджет
	
	
	1020,964
	0
	0
	0
	1020,964

	МБДОУ "Бейский детский сад "Ромашка"
Электромонтажные работы
Республиканский бюджет
Местный бюджет
	
	
	
	
	

100,00
1,01
	
	

100,00
1,01

	МБДОУ "Кирбинский детский сад "Ручеек"
Монтаж системы пожарной сигнализации
Республиканский бюджет
Местный бюджет
	
	
	
	
	

597,866
6,051
	
	

597,866
6,051

	МБДОУ "Кирбинский детский сад "Ручеек"
Электромонтажные работы
Республиканский бюджет
Местный бюджет
	
	
	
	
	

96,139
0,971
	
	

96,139
0,971

	МБДОУ "Бейский детский сад "Родничок" местный бюджет
Монтаж металлических дверей
Республиканский бюджет
Местный бюджет
	
	
	
	
	

341,99
3,453
	
	

345,443

	Капитальный ремонт кровли детский сад «Ивушка»
софинансирование из местного бюджета.
	
	0
	0
	3132,32
	0
	0
	3132,32

	Замена окон (софинансирование из местного бюджета и республиканского бюджета) МБДОУ "Бейский детский сад "Ромашка"
	
	705,002
	0
	0
	0
	0
	705,002

	Гос.экспертиза МБДОУ "Бейский детский сад "Ромашка" местный бюджет
	
	6,663
	0
	0
	0
	0
	6,663

	Ремонт системы отопления (софинансирование из местного бюджета и республиканского бюджета) МБДОУ "Кирбинский детский сад "Ручеек"
	
	1587,742
	0
	0
	0
	0
	1587,742

	ПСД МБДОУ "Кирбинский детский сад "Ручеек"местный бюджет
	
	134,496
	0
	0
	0
	0
	134,496

	Устранение предписаний пожарного надзора по пожарной безопасности МБДОУ "Бейский детский сад "Ивушка"
	
	449,712
	0
	0
	0
	0
	449,712

	Устранение предписаний пожарного надзора по пожарной безопасности МБДОУ "Куйбышевский детский сад "Колобок"
	
	287,081
	0
	0
	0
	0
	287,081

	 Ремонт туалета МБДОУ "Куйбышевский детский сад "Колобок"
	
	393,202
	0
	0
	0
	0
	393,202

	Установка противопожарных дверей МБДОУ "Куйбышевский детский сад "Колобок"
	
	72,94
	0
	0
	0
	0
	72,94

	Кредиторская задолженность 2022 г  капремонт по замене отопления МБДОУ «Бондаревский  д/с «Солнышко».
	
	0
	0
	206,5
	0
	0
	206,5

	Кредиторская задолженность 2022 г  МБДОУ «Кирбинский д/с «Ручеек»-приобретение огнетушителей
	
	0
	0
	13,8
	0
	0
	13,8

	Кредиторская задолженность 2022 г ПСД по установке пожарной сигнализации  МБДОУ «Кирбинский д/с «Ручеек»
	УОБР
	0
	0
	45,1
	0
	0
	45,1

	Ремонт теплотрассы  МБДОУ «Кирбинский д/с «Ручеек»-,местный бюджет
	УОБР
	0
	0
	587,11
	
	
	587,11

	Кап.рем.венцов и крыльца МБДОУ «Сабинский детский сад Березка», местный бюджет
	УОБР
	
	782,287
	0
	0
	0
	782,287

	Кредиторская задолженность 2022 г капремонт кровли здания МБДОУ «Буденовский д/с «Солнышко»
	УОБР

	
	0
	5 188,93
	0
	0
	5 188,93

	Кредиторская задолженность 2022 г. гос. экспертиза МБДОУ "Бейский детский сад "Ромашка" местный бюджет
	УОБР
	
	
	551,138
	
	
	551,138

	Проверка ПСД МБДОУ "Табатский детский сад "Ветерок", 
	УОБР
	42,9
	0
	0
	0
	0
	42,9

	Капитальный ремонт окон МБДОУ "Табатский детский сад "Ветерок", софинансирование из местного и республиканского бюджета
	УОБР

	86,015
	0
	0
	0
	0
	86,015

	МБДОУ "Бейский детский сад "Родничок", КЗ местный бюджет

	
	41,441
	0
	0
	0
	0
	41,441

	МБУДО "Бейский Центр детского творчества"  ремонт ПСД местный бюджет
	УОБР

	153,27
	
	0
	0
	0
	153,27

	МБУДО "Бейский Центр детского творчества"  кредиторская задолженность  2021 г.ПСД местный бюджет
	УОБР
	
	0
	787,45
	0
	0
	787,45

	МБУДО "Бейский Центр детского творчества"  Кредиторская задолженность реконструкция узла 
	УОБР
	0
	0
	378,85
	0
	0
	378,85

	Антираристическая защищенность по садам 
местный бюджет
республиканский бюджет
	УОБР
	
	
	
	
	
378,633
1926,0
	
2346,857

	МБДОУ «Табатский детский сад «Ветерок»
Ремонт пищеблока
местный бюджет
Кредиторская задолженность по разработке ПСД по ремонту, госэкспертиза местный бюджет
	
	
	
	
	
	5054,0
	5054,0

	Ремонт системы отопления МБДОУ «Бейский детский сад «Родничок»
	УОБР
	
	
	60,86
	
	
	60,86

	Капитальный ремонт водопровода МБДОУ «Бейский детский сад «Родничок»
	УОБР
	
	
	82,58
	
	
	82,58

	ГосэкспертизаМБДОУ «Бейский детский сад «Родничок»
	УОБР
	
	
	92,65
	
	
	92,65

	Замена котла МБДОУ «Бейский детский сад «Родничок»
	УОБР
	
	
	460,02
	
	
	460,02

	Монтаж окон МБДОУ «Бейский детский сад «Родничок»
	УОБР
	
	
	156,0
	
	
	156,0

	Котел водогрейный МБДОУ «Бейский детский сад «Родничок»
	УОБР
	
	
	562,0
	
	
	562,0

	Ремонт теплотрассыМБДОУ «Табатский детский сад «Ветерок»
	УОБР
	
	
	536,0
	
	
	536,0

	ПСД и КЗ из местного бюджета на
Детский сад в с.Новоенисейка
	КУМИ
	
	753,025
	0
	
	
	753,025

	Реализация мероприятий по развитию общеобразовательных организаций

	Ремонт кровли филиалы  МБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева"
	УОБР
	1799,524
	0
	0
	0
	0
	1799,524

	Установка окон Кальская ООШ филиал МБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева"
	
	673,041
	0
	0
	0
	0
	673,041

	Установка окон  МБОУ «Сабинская ООШ», софинансирование из местного бюджета
республиканского бюджета
	УОБР
	
9,048

433,885
	
89,728

2800,0

	0
	0
	0
	
98,776

3233,885

	Капитальный ремонт крыши столовой и мастерской в Большемонокской школе филиал МБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева"софинансирование из республиканского  бюджета
	УОБР
	91,594
	0
	0
	0
	0
	91,594

	Капитальный ремонт отопление МБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева" филиал Большемонокская ООШ
 местный бюджет

республиканский бюджет
	УОБР
	
	



	

8,080
800,0
	


0
	

0
	

808,080

	Капитальный ремонт отопление МБОУ  «Бондаревской СОШ», местный бюджет

республиканский бюджет
	УОБР
	
	
	
8,080
800,0
	
	
	
808,080


	Ремонт системы отопления в МБОУ «КирбинскаяСОШ», софинансирование
из республиканского бюджета,

местного бюджета
	УОБР
	
	

200,0

4,0
	

2100,0

21,12
	
	
	

2325,12

	Антираристическая защищенность по школам 
местный бюджет
республиканский бюджет
	УОБР
	
	
	
	
	1014,571
5326,5
	

6341,071


	Кредиторская задолженность по ремонту здания
местный бюджет

	
	
	
	
	
	10,4
	10,4

	Периметральное ограждение МБОУ "Кирбинская СОШ"
местный бюджет
республиканский бюджет
	УОБР
	0
	0
	
2,497
247,246
	
0
	
0
	
2,497
247,246

	Периметральное ограждение МБОУ "Новотроицкая ООШ"
местный бюджет
республиканский бюджет
	УОБР
	0
	0
	
1,351
133,789
	
0
	
0
	
1,351
133,789

	Периметральное ограждение МБОУ "Новоенисейская ООШ"
местный бюджет
республиканский бюджет
	УОБР
	0
	0
	
1,543
152,844
	
0
	
0
	
1,543
152,844

	Ремонт классов ЦОС МБОУ "Новоенисейская ООШ"
местный бюджет
республиканский бюджет
	УОБР
	0
	0
	
8,080
800,0
	0
	0
	
808,080


	Периметральное ограждение МБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева",
МБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева" филиал Новониколаевская оош
местный бюджет
республиканский бюджет
	УОБР
	0
	0
	
3,27
314,12
	0
	0
	
3,27
314,12

	МБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева"
Капитальный ремонт коньков кровли здания Большемонокской ООШ
местный бюджет
республиканский бюджет
	УОБР
	
	
	
	


1,520
150,483
	
	


1,520
150,483

	МБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева"
Капитальный ремонт системы отопления здания Большемонокской ООШ 
местный бюджет
республиканский бюджет
	УОБР
	
	
	
	


10,501
1039,612
	
	


10,501
1039,612

	МБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева"
Капитальный ремонт наружного освещения Новониколаевской ООШ 
местный бюджет
республиканский бюджет
	УОБР
	
	
	
	


1,787
176,966
	
	


1,787
176,966

	МБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева"
Капитальный ремонт наружного освещения здания Утинской ООШ 
местный бюджет
республиканский бюджет
	УОБР
	
	
	
	


0,614
60,821
	
	


0,614
60,821

	МБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева"
Капитальный ремонт наружного освещения здания Большемонокской ООШ 
местный бюджет
республиканский бюджет
	УОБР
	
	
	
	


2,091
207,009
	
	


2,091
207,009

	МБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева"
Капитальный ремонт наружного освещения здания интерната местный бюджет
республиканский бюджет
	УОБР
	
	
	
	

0,872
86,371
	
	

0,872
86,371

	МБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева"
Капитальный ремонт наружного освещения 
местный бюджет
республиканский бюджет
	УОБР
	
	
	
	

1,865
184,658
	
	

1,865
184,658

	МБОУ «Куйбышевская СШИ»
Видеодомофон,установка видеодомофона
местный бюджет
республиканский бюджет
	УОБР
	
	
	
	

0,417
41,303
	
	

0,417
41,303

	МБОУ «Куйбышевская СШИ»
Установка Наружного Освещения Здания МБОУ"КуйбышевскаяСШИ",интерната, "ЧаптыковскаяНШ"и"КойбальскаяНШ" 
местный бюджет
республиканский бюджет
	УОБР
	
	
	
	

3,363
332,954
	
	

3,363
332,954

	МБОУ «Куйбышевская СШИ»
замена вход дверей в зданииМБОУ"КуйбышевскаяСШИ", интерната, "ЧаптыковскаяНШ"и"КойбальскаяНШ" 
местный бюджет
республиканский бюджет
	УОБР
	
	
	
	

4,074
403,354
	
	

4,074
403,354

	МБОУ Сабинская ООШ
котел отопительный, водогрейный
местный бюджет
республиканский бюджет
	УОБР
	
	
	



	

18,347
122,664
	
	

18,347
122,664

	МБОУ Сабинская ООШ
Монтаж уличного освещения 
местный бюджет
республиканский бюджет
	УОБР
	
	
	
	

1,568
155,279
	
	

1,568
155,279

	МБОУ Сабинская ООШ
Монтаж системы видеонаблюдения 
местный бюджет
республиканский бюджет
	УОБР
	
	
	
	

0,148
14,720
	
	

0,148
14,720

	МБОУ Сабинская ООШ
Капитальный ремонт здания котельной 
местный бюджет
республиканский бюджет
	УОБР
	
	
	
	

5,727
582,299
	


	

5,727
582,299

	МБОУ Новокурская СОШ
Монтаж системы контроля и управлениядоступом
местный бюджет
республиканский бюджет
	УОБР
	
	
	
	

1,712
169,5
	
	

1,712
169,5

	МБОУ Новокурская СОШ
Электромонтажные работы
местный бюджет
республиканский бюджет
	УОБР
	
	
	
	

0,717
71,0
	
	

0,717
71,0

	МБОУ Новокурская СОШ
Капитальный ремонт системы отопления 
местный бюджет
республиканский бюджет
	УОБР
	
	
	
	

25,352
2509,904
	
	

25,352
2509,904

	МБОУ «Бондаревская СОШ»
Монтаж системы контроля и управлениядоступом
местный бюджет
республиканский бюджет
	УОБР
	
	
	
	

1,729
169,482
	
	

1,729
169,482

	МБОУ «Бондаревская СОШ»
Электромонтажные работы
местный бюджет
республиканский бюджет
	УОБР
	
	
	
	

2,328
230,5
	
	

2,328
230,5

	МБОУ «Новоенисейская ООШ
Электромонтажные работы
местный бюджет
республиканский бюджет
	УОБР
	
	
	
	

0,260
25,786
	
	

0,260
25,786

	МБОУ «Новоенисейская ООШ
Устройство системы видеонаблюдения
местный бюджет
республиканский бюджет
	УОБР
	
	
	
	

2,686
265,972
	
	

2,686
265,972

	МБОУ «Новоенисейская ООШ
Устройство адресной системы охраны
местный бюджет
республиканский бюджет
	УОБР
	
	
	
	

1,697
168,003
	
	

1,697
168,003

	МБОУ «Новотроицкая ООШ»
Монтаж речевого оповещения
местный бюджет
республиканский бюджет
	УОБР
	
	
	
	

2,399
237,539
	
	

2,399
237,539

	МБОУ «Новотроицкая ООШ»
Монтаж уличного освещения 
местный бюджет
республиканский бюджет
	УОБР
	
	
	
	

1,007
99,702
	
	

1,007
99,702

	МБОУ «Усть-Киндирлинская ООШ» им. М.И. Чебодаева
Электромонтажные работы
местный бюджет
республиканский бюджет
	УОБР
	
	
	
	

0,983
97,385
	
	

0,983
97,385

	МБОУ «Усть-Киндирлинская ООШ» им. М.И. Чебодаева
Монтаж системы контроля и управления доступом
местный бюджет
республиканский бюджет
	УОБР
	
	
	
	

1,729
171,188
	
	

1,729
171,188

	МБОУ «Кирбинская СОШ»
Электромонтажные работы
местный бюджет
республиканский бюджет
	УОБР
	
	
	
	

1,414
140,0
	
	

1,414
140,0

	Реализация дополнительных общеразвивающих программ,для создания информационных систем в образовательных организациях
Местный
Республиканский
федеральный
	УОБР
	
	
	
	22,14
21,92
2 169,59
	
	2 213,64

	Реализация мероприятий регионального проекта Республики Хакасия"Современная школа"

	Создание центра образования цифрового и гуманитарного профиля "Точка роста" (ремонт классов) МБОУ «Новотроицкая ООШ» и МБОУ «Новокурская ООШ» (софинансирование из федерального,
республиканского
местного бюджета)
	УОБР
	3106,090
31,374
31,692
	



0
	



0
	



0
	



0
	
3169,156

	Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городахМБОУ «Сабинская ООШ» 
федерального,
республиканского
местного бюджета
	
	0
	0
	



2173,173
1021,951
32,273
	






	0
	




3 227,397

	Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городахМБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева"филиалБольшемонокскаяоош, МБОУ «Куйбышевская СШИ», МБОУ «НовоенисейскаяООШ»,Филиал МБОУ «Табатская СОШ «Будёновская ООШ», МБОУ «Усть -КиндирлинскаяООШ»им. М.И. Чебодаева, МБОУ «Красноключинская ООШ», Филиал МБОУ «Бейская СОШИ им. Н.П. Князева «Новониколаевская ООШ»).
федерального,
республиканского
местного бюджета

	УОБР
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92,181
93,127
	
	









9311,302

	Реализация мероприятий регионального проекта Республики Хакасия "Успех каждого ребенка"


	Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (в том числе софинансирование с федеральным и региональным бюджетами) в том числе: 
( в 2023 годуМБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева"филиалБольшемонокская ООШ,МБОУ  «Бондаревской СОШ», МБОУ «Табатская СОШ» филиал Буденовская ООШ),
федеральный бюджет,
республиканский,
местный бюджет;
	УОБР
	200,0
	
176,687
	6871,162
2069,406

90,309
	
	
	9 407,564

	Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (в том числе софинансирование с федеральным и региональным бюджетами)
МБОУ «НовокурскаяООШ».

	УОБР
	

2412,409
24,367
50,0
	0
	0
	0
	0
	

2486,776

	Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (в том числе софинансированиесфедеральным и региональным бюджетами) МБОУ «Бейская СОШИ им. Н.П. Князева»
федеральный бюджет,
республиканский,
местный бюджет;
	УОБР
	
	
	
	



3021,634
30,52
30,83
	
	3 082,984

	
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (материально техническая база)


	Капитальный ремонт МБОУ «Новотроицкая» ООШ:
 федеральный бюджет,
республиканский,
местный бюджет;
	УОБР
	8310,599
821,928
92,248


	0





	0





	
	
	9224,775




	Капитальный ремонт МБОУ «Усть-Киндирлинская» ООШ:КЗ
 федеральный бюджет,
республиканский,
местный бюджет;
	УОБР
	
	
	
23519,8
7040,9
308,6

	
42342,887
434,616

	
	73652,169





	Капитальный ремонт МБОУ «Табатская» СОШ:
федеральный бюджет,
республиканский,
местный бюджет;

	УОБР
	
	
	
	40412,5
27125,146
702,258

	
	68239,904



	
	
	
	
	
	
	
	

	                    Государственная символика

	Разработка и реализация комплекса мер, направленных на развитие системы гражданского и патриотического воспитания учащихся общеобразовательных организаций(МБОУ «Новокурская ООШ», МБОУ «Табатская СОШ», МБОУ  «Бондаревской СОШ», МБОУ "Кирбинская СОШ",МБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева", МБОУ «Бейскаяшкола-интернат», МБОУ «Куйбышевская СШИ»).
федеральный бюджет,
республиканский,
местный бюджет;
	УОБР
	
	
	


649,699
6,563
6,628
	0
	0
	662,891



	Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию

	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (в том числе софинансирование с федеральным бюджетом)
	УОБР
	
	
	431,348
	2020,132
	2239,494
	4690,974

	Реализация мероприятий регионального проекта Республики Хакасия "Цифровая образовательная среда"

	Субсидии бюджетам на оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания Федерального проекта "Все лучшее детям" Национальеого проекта "Молодежь и дети"
Бондаревскаясош
федеральный бюджет,
республиканский,
местный бюджет;
	УОБР
	
	
	
	
	



1780,175
17,981
18,163
	


1816,319

	Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в том числе(",МБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева", МБОУ  «Бондаревской СОШ», МБОУ "Новоенисейская ООШ", МБОУ «НовокурскаяООШ», МБОУ «Табатская СОШ», МБОУ «СабинскаяООШ», МБОУ «НовотроицкаяООШ», МБОУ «КрасноключинскаяООШ»),
федеральный бюджет,
республиканский,
местный бюджет;
	УОБР
	0
	0
	





26942,236
5272,144
325,398
	




	



0
	



32539,778


	Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в том числеФилиал МБОУ «Бейская СОШИ им. Н.П. Князева «Большемонокская ООШ», Филиал МБОУ «Бейская СОШИ им. Н.П. Князева «Новониколаевская ООШ», МБОУ «Кирбинская СОШ», МБОУ «Усть-Киндирлинская ООШ» им. М.И. Чебодаева),
федеральный бюджет,
республиканский,
местный бюджет;
	УОБР
	
	
	
	





13 520,051
136,566
138,0
	0
	13 794,617

	Реализация мероприятий регионального проекта Республики Хакасия "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"

	Строительство Новокурского сада (софинансирование из местного бюджета)
	УОБР
	8,378
	13046,678
	8000,0
	14644,622
	0
	35699,678


	Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (в том числе софинансирование с федеральным бюджетом) Новокурский сад 
	УОБР
	

27137,141

	0
	0
	0
	0
	27137,141

	Модернизация систем дошкольного образования Новокурский
(республиканский бюджет)
	УОБР
	2862,231
303,024
	15385,0
	0
	0
	0
	18550,255

	Обеспечение развития отрасли образования (центральный аппарат, финансово-хозяйственный отдел и методический кабинет)

	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов (аппарат)

	УОБР
	0
	0
	2541,9
	3622,612
	2854,5
	9019,012


	Местный бюджет
	
	
	
	2541,9
	1813,063
	2854,5
	9019,012


	 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (ремонт теплотрассы)

	УОБР
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Местный бюджет
	
	
	
	0
	0
	0
	0

	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов (хоз.отдел, методкабинет)

	УОБР
	0
	0
	11744,06
	12519,724
	9760,7
	34024,48


	Местный бюджет
	
	0
	0
	11744,06
	12519,724
	9760,7
	34024,48


	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

	УОБР
	0
	0
	2900,6
	2860,714
	2270,65
	8031,964


	Местный бюджет в том числе (Койбалы НОШ)
	
	0
	0
	2900,6
	2860,714
	2270,65
	8031,964

	 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда
	УОБР
	0
	0
	652,1
	427,395
	280,0
	1359,495


	 Уплата налогов, сборов и иных платежей
	УОБР
	0
	0
	238,5
	277,512
	600,8
	1116,812

	Местный бюджет
	
	0
	0
	890,6
	704,907
	880,8
	2476,307

	ИТОГО по подпрограмме
	
	71951,89
	63109,441
	158058
	227174,8
	67924,57
	588218,7

	Местный бюджет
	
	10887,43
	32836,967
	59315,45
	65480,667
	41302,55
	209823,1

	Республиканский бюджет
	
	12928,73
	21039,147
	27702,57
	81880,492
	9533,49
	153084,429


	Федеральный бюджет
	
	48135,73
	9233,327
	71040,0
	79813,641
	17088,53
	225311,228

	


                                  


 
