ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной

программы «Развитие подведомственных организаций и учреждений администрации Бейского района на 2021-2025 годы»
за отчетный 2024 финансовый год

	Наименование показателей

результативности (целевых

индикаторов)
	Единица

измерения
	Значение показателей

результативности (целевых

индикаторов)

	
	
	Утвержде-но в

 программе  
	достигнуто
	 оценка в  

  баллах   

	Программа «Развитие подведомственных организаций и учреждений администрации Бейского района на 2021-2025 годы»

	  Итоговая сводная оценка  
	    Х    
	     Х      
	    Х     
	0

	1 подпрограмма «Средства массовой информации в муниципальном образовании Бейский район на 2021-2025 гг.»


	Количество тиража за 1 выпуск
	Экз.
	4000
	4000
	+1

	Сохранение количества номеров в год 
	Ед.
	24
	26
	+1

	Увеличение поступления доходов от платных услуг
	тыс.руб.
	325
	388,3
	+1

	  Итоговая сводная оценка  
	    Х    
	     Х      
	    Х     
	+3

	2 подпрограмма «Физическая культура и спорт в Бейском районе на 2021-2025 гг.»



	Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии со стратегией развития физической культуры и спорта, в Бейском районе
	%
	55,9
	50,45
	-1

	Увеличение численности граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"
	%
	80
	50,4
	-1

	Сохранение единиц согласно штатному расписанию
	%
	100
	100
	+1

	  Итоговая сводная оценка  
	    Х    
	     Х      
	    Х     
	-1

	3 подпрограмма «Межведомственный центр бюджетного учета и отчетности»


	Уровень оснащенности компьютерной техникой
	%
	90
	85
	-1

	Количество работающих согласно штатному расписанию
	%
	92
	77,4
	-1

	  Итоговая сводная оценка  
	    Х    
	     Х      
	    Х     
	-2

	   Оценка эффективности    

муниципальной программы по 

  итоговой сводной оценке  
	      Сравнение итоговой сводной оценки      

              относительно "0",              

    пример (итоговая сводная оценка > 0 =    

                положительно;                

 итоговая сводная оценка < 0 = отрицательно) 


Начальник экономического отдела                                                            О.Золотухина
Дата                   Печать

28.02.2025г.
Пояснительная записка

1 подпрограмма

Показатель «количество экземпляров печатного издания» было изменено на «количество тиража за 1 выпуск». В месяц выходит 2 выпуска газеты в количестве 4000 экз. за 1 выпуск.  Показатель «количества подписчиков» на данный момент не актуален, так как газета с 2022 года выходит бесплатно.
Количество экземпляров печатного издания вмести с «Вестником» заказано  100 000 экз..

Показатель поступления доходов от платных услуг был выполнен за счет оказания печ. услуг сельским поселениям. 
2 подпрограмма

	год
	Общее количество занимающихся Физкультурой и Спортом, чел.
	Показатель в процентах от общего количества граждан проживающих в районе в возрасте от 6 лет и старше, %
	Количество сдававших нормы ГТО, чел.
	Количество граждан сдавших на знак, чел. 
	Показатель в процентах от общего количества граждан сдававших нормы ГТО в районе,%
	Количество единиц согласно штатному расписанию, ед.

	2021
	7834
	47
	396
	151
	38
	

	2022
	7836
	44
	353
	107
	30,3
	

	2023
	8193
	52,5
	406
	235
	57,9
	17 (тренира-11,5  административно- хозяйственный- 5,5)

	2024
	8098
	50,45
	844
	425
	50,4
	17 (тренира-11,5  административно- хозяйственный- 5,5)


На 01.01.2024г. численность граждан 17492 чел., в возрасте от 6 лет и старше - 15613 чел. 
На 01.01.2025г. численность граждан 17067 чел., в возрасте от 6 лет и старше - 16051 чел. 
3 подпрограмма начала действовать с 01.01.2023г.
На 01.01.2024 уровень оснащения компьютерной техникой -100 % отвечающей требованиям -75%. 
На 01.01.2025 уровень оснащения компьютерной техникой -100 % отвечающей требованиям -85%. 
	Год
	Количество единиц согласно штатному расписанию
	Фактически занятые
	Вакансии

	2023
	31
	25
	6

	2024
	31
	20 основных +4 совместителя
	7


Использование финансовых средств за 2024 год
	Наименование мероприятия
	Исполнитель
	Сумма финансирования
	

	
	
	2021

год
	2022

год
	2023

год


	2024

год


	2025

год


	итого

	
	
	тыс. руб.

	Направление: Обеспечение конституционного права жителей на получение оперативной и достоверной информации о важнейших общественно-политических, социально-культурных событиях, а так же о деятельности органов местного самоуправления Бейского района

	Подпрограмма 

«Средства массовой информации в муниципальном образовании Бейский район на 2021-2025 гг.»
	МБУ «Информационный центр Бейского района»
	6761,95
	8163,67
	6807,5
	9272,43
	7023,9
	38029,45

	-местный бюджет
	
	6761,95
	8163,67
	6807,5
	9272,43
	7023,9
	38029,45

	-республиканский бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Направление: Создание условий для развития физической культуры и спорта

	Подпрограмма 

«Физическая культура и спорт в Бейском районе на 2021-2025 гг.»
	МКУ ДО «Спортивная школа Бейского района»
	7709,4
	10249,28
	11804,78
	11566,76
	9920,8
	51251,02
	
	6783,9
	39076,7

	-республиканский бюджет 
	
	0
	300
	300
	800
	0
	1400

	-местный бюджет
	
	7709,4
	9949,28
	11504,78
	10766,76
	9920,8
	49851,02

	Направление: Организация и деятельность Межведомственного центра бюджетного учета и отчетности

	Подпрограмма 

«Межведомственный центр  бюджетного учета и отчетности в Бейском районе на 2023-2025 годы»
	МКУ «МВЦ»
	0
	0
	18676,6
	22027,09
	21564,6
	62268,29

	Местный бюджет
	
	0
	0
	18676,6
	22027,09
	21564,6
	62268,29

	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
	
	14471,35
	18412,95
	37288,88
	42866,28
	38509,3
	151548,76

	Местный бюджет
	
	14471,35
	18112,9
	36988,88
	42066,28
	38509,3
	150148,76

	Республиканский бюджет
	
	0
	300
	300
	800
	0
	1400

	Федеральный бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	


