ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной

программы «Развитие и совершенствование муниципального образования Бейский район на 2020 – 2025 годы»
за отчетный 2024 финансовый год

	Наименование показателей

результативности (целевых

индикаторов)
	Единица

измерения
	Значение показателей

результативности (целевых

индикаторов)

	
	
	Утвержде-но в

 программе  
	достигнуто
	 оценка в  

  баллах   

	программы «Развитие и совершенствование муниципального образования Бейский район на 2020-2025 годы»

	  Итоговая сводная оценка  
	    Х    
	*
	*
	+4

	подпрограмма «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования  Бейский район на 2020-2025 гг.»

	Очистка площадок для временного складирования бытовых отходов и мусора на территории Бейского района
	%.
	100
	90
	-1

	Приобретение мусорных контейнеров
	Шт.
	150
	158
	+1

	Ликвидация несанкционированной свалки
	Ед.
	1
	1
	+1

	  Итоговая сводная оценка  
	    Х    
	Х
	Х
	+1

	подпрограмма «Разработка градостроительной документации по муниципальному образованию Бейский район на 2020-2025гг.»

	Количество откорректированных генеральных планов и правил землепользования и застройки 
	Ед.
	1
	1
	+1

	Сохранение количества единиц в штатном расписании
	Ед.
	100
	100
	+1

	  Итоговая сводная оценка  
	    Х    
	0
	0     
	+2

	Подпрограмма «Свой дом 
на 2020-2025 гг.»

	Количество земельных участков, в том числе предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, в целях индивидуального жилищного строительства, обеспеченных проектно-сметной документацией на инженерную инфраструктуру (в год
	Ед.
	0
	0
	0

	  Итоговая сводная оценка  
	    Х    
	Х
	Х
	0

	Подпрограмма «Чистая вода на 2020-2025гг.»

	Уровень износа объектов водоснабжения
	%
	58
	68
	-1

	  Итоговая сводная оценка  
	    Х    
	     Х      
	    Х     
	-1

	подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Бейского района на 2020-2025 гг.»

	Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры
	%
	На 1
	73
	+1

	Ввод в эксплуатацию новой ветки водопровода
	Ед.
	1
	0
	-1

	Сохранение количества единиц в штатном расписании
	Ед.
	100
	100
	+1

	  Итоговая сводная оценка  
	    Х    
	    0      
	   0     
	+1

	подпрограмма «Развитие дорожной сети и безопасность дорожного движения на территории Бейского района на 2020-2025 гг.»

	Автомобильные дороги межселенного значения на территории Бейского района, на которых проведен текущий ремонт
	%
	100
	0
	-1

	Мероприятия, способствующие улучшению ситуации дорожного движения
	Кол.
	1
	1
	+1

	  Итоговая сводная оценка  
	    Х    
	Х
	Х
	0

	   Оценка эффективности    

муниципальной программы по 

  итоговой сводной оценке  
	      Сравнение итоговой сводной оценки      

              относительно "0",              

    пример (итоговая сводная оценка > 0 =    

                положительно;                

 итоговая сводная оценка < 0 = отрицательно) 


Начальник экономического отдела                                                            О.Золотухина
Дата                          печать 
28.02.2025г.
Пояснительная записка

1 подпрограмм «Развитие системы обращения с отходами на территории МО Бейский район на 2020-2025 г»
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	расчистка мест временного складирования и несанкционированного размещения отходов, % от выявленных
	100
	100
	100
	100
	100
	90
	

	Количество площадок ТКО всего о району, ед.
	0
	10
	0
	0
	21
	21
	

	Количество контейнеров по району, шт.
	0
	0
	0
	0
	143
	158
	

	

	Информация о местах (площадках) накопления ТКО на 2025 год. ( с нарастающим итогом)

	Наименование муниципального образования 
	Населенный пункт 
	Количество мест (площадок) накопления ТКО 

	Муниципальное образование Бондаревский сельсовет 
	аал Верх-Киндирла
	1

	
	аал Маткечик
	1

	
	д. Богдановка
	1

	
	с. Бондарево
	5

	Муниципальное образование Большемонокский сельсовет 
	с.Большой Монок
	2

	
	аал Красный Ключ
	1

	
	д.Малый Монок
	1

	Муниципальное образование Новоенисейский сельсовет 
	с. Новоенисейка
	4

	
	д. Новониколаевка
	4

	
	д. Дмитриевка
	1

	Муниципальное образование Бейский сельсовет 
	с. Бея 
	2

	ИТОГО:
	23


	Потребность контейнеров под ТКО в Бейском районе на 2025 год


[image: image1.emf]Населенный пункт  Котейнеры получили  Численность населения  

Кол-во контейнеров 

по формуле

Кол-во контейнеров 

по НОРМЕ (осталось 

приобрести)

Площадки под ТКО 

планируемые 

1 2 3 4 4

Бея  132 5524 212,7 83

Дехановка  96 3,7 4

Новотроицкое  739 28,5 29

ИТОГО: 132 6359 244,8 116 83

аал Верх-Киндирла 6 204 7,9 2

аал Маткечик 8 262 10,1 3

д. Богдановка 3 118 4,5 2

с. Бондарево 45 1462 56,3 12

Усть- Табат  7 0,3 1

ИТОГО: 62 2053 79,0 20 20

 с.Кирба 54 1411 54,3 10 59

с. Куйбышево 619 23,8 24

аал Койбалы 330 12,7 13

аал Чаптыков 249 9,6 10

аал Шалгинов 247 9,5 10

деревня Уты 198 7,6 8

ИТОГО: 0 1643 63,3 65 17

с.Сабинка 1024 39,4 40

д. Новокурск 1344 51,7 52

д. Калы  883 34,0 34

д.Красный Катамор 144 5,5 6

ИТОГО: 0 3395 130,7 132 44

с. Табат 48 1564 60,2 13

д. Буденовка 14 456 17,6 4

д.Усть-Киндирла 304 11,7 12

ИТОГО: 62 2324 89,5 29 23

с.Большой Монок 12 499 19,2 8

д.Малый Монок 164 6,3 7

аал Красный Ключ 7 255 9,8 3

аал Усть Сос 58 2,2 3

ИТОГО: 19 976 37,6 21 16

с. Новоенисейка 1167 44,9 45

д. Дмитриевка 152 5,9 6

д.Новониколаевка  737 28,4 29

ИТОГО: 2056 79,2 80 11

д/с Родничок 1

МБОУ "Бейская школа-

интернат"

1

ЦДТ 1

д/с Ромашка  1

д/с Ивушка 1

РДК 1

ИТОГО: 6

ИТОГО ОБЩЕЕ: 335 473 273

Формула: кол. чел*0,154м3/4, где:

-0,154 м3– норматив отходов на 1 человека в месяц;

-4 – количество раз вывоза отходов в месяц.



Сабинский сельсовет

Табатский сельсовет

Большемонокский сельсовет

Новоенисейский сельсовет

Управление образования 

Бейский сельсовет

Бондаревский сельсовет

Кирбинский сельсовет

Куйбышевский сельсовет


подпрограмма «Разработка градостроительной документации по муниципальному образованию Бейский район на 2020-2025гг.»

	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Корректировка генеральных планов и правил землепользования 
	0
	7
	7
	1
	1
	1
	

	Утверждено на сессии совета депутатов
	0
	4
	5
	1
	1
	1
	

	Описание границ населенных пунктов Бейского района, ед.
	16
	19
	28
	28 в 2021 году
	-
	-
	

	Отображение зон затопления и подтопления в генеральных планах и ПЗЗ Большемонокского, Табатского, Куйбышевского и Сабинского сельсоветов
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	


3 подпрограмма «Свой дом МО Бейский район на 2020-2025г»

	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Строительство инженерной инфраструктуры (электролинии) для обеспечения земельных участков под строительство домов, ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Ввод в действие общей площади жилых домов (квартир) согласно градостроительному кодексу
	
	114,3
	239,6
	4147
	1626,4
	0
	


За 2023 год построен многоквартирный дом (30 квартир) общей площади-1590,7 кв.м.  по улице Пл.Советов 32 корпус 2 и 1 ИЖС (35,7 кв.м.) по улице Садовая дом  4 в с.Бея. За 2024 год строительство не велось.

4. Подпрограмма «Чистая вода на 2020-2025 годы»
Официально пробуренных скважин по району 23 ед., 7 из них не отвечают нормативным требованиям. 

По общеобразовательным учреждениям, расположенным на территории района 23 организации с центральным водопроводом и 11 с индивидуальной скважиной.                               

	№
	Поселения


	Протяженность тепловых сетей (в однотрубном расстоянии)
	Процент износа в среднем
%
	Протяженность водопроводных сетей (хододная + горячая)
	Процент износа в среднем
%
	Протяженность сетей водоотведения
	Процент износа в среднем
%
	

	1
	Бейский сс:
-ООО «Теплоресурс» с.Бея

-Сервисный центр
	8,3

4,42

0


	68
	27,992
1,492

26,5
	73
	2,5
	80
	

	2
	Кирбинский сс
	0,5
	67
	0,357
	65
	-
	
	

	3
	Табатский сс
	-
	-
	11,504
	70
	-
	
	

	4
	Сабинский сс
	-
	-
	20,7
	50
	-
	
	

	5
	Новоенисейс кий сс
	-
	-
	6,8
	70
	-
	-
	

	6
	Куйбышевс кий сс
	-
	-
	5,0
	80
	-
	-
	

	7
	Большемонокский сс
	-
	-
	0,8
	75
	-
	-
	

	8
	Бондаревский сс
	-
	-
	2,1
	68
	-
	-
	

	
	Итого
	4,92
	67,5
	75,253
	68,8
	2,5
	80
	


В 2024 году мероприятия по программе проходило строительство новой ветки водопровода в с.Бондарево, протяженностью 1,9 км. Оканчание строительства перенесено на 2025 год.

 ООО «Теплоресурс с.Бея» заменили частично теплотрассы (51 м.) в районном центре, согласно запланированным мероприятиям.

5 подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Бейского района на 2020-2025 гг.»

1.Теплоснабжение на 01.01.2025г.
Подготовка источников и сетей теплоснабжения для населения на территории Бейского района проводится ресурсоснабжающими организациями: 

1) ООО «Теплоресурс» с.Бея, в с.Бея

2) «Сервесный центр Бейского района» в с.Кирба 



 

3) МУП ЖКХ «Железнодорожник», с.Кирба. (находится в процессе ликвидации).
Протяженность тепловых сетей всех форм собственности на территории Бейского района составляет – 4,92 км. 

В 2024 году проведена замена 186 метров сетей в с.Бея .

2. Водопроводные сети на 01.01.2025
 С 01.01.2022 года обеспечивает водоснабжением и водоотведением МКП «Сервисный центр Бейского района». Передача полномочий с/с по ЖКХ с 01.01.2022г. на уровень района.
Протяженность водопроводных сетей всех форм собственности на территории Бейского района составляет – 73,761 км. 

Высокий процент износа оборудования, которое требует ремонта или полной замены, (63-67,5%)​.  

Горячим водоснабжением обеспечивает население ООО «Теплоресурс» с.Бея, в с.Бея. Протяженность сетей  1,492 км.

3. Водоотведение на 01.01.2025
Централизованное водоотведение существует только в с.Бея, которыми  частично пользуются граждане многоквартирных домов и юр.лица центральных улиц села. 
Протяженность сетей 2,5 км. Износ составляет не менее 80 %. Некоторые ветки требуют срочной замены и ремонта.

В 2024 году ремонт не проводился.

Общий износ коммунального комплекса района 72%.
Подпрограмма 6 «Развитие дорожной сети и безопасность дорожного движения на территории Бейского района на 2020-2025 гг.»
В 2024 году по межселенным территориям текущий ремонт дорог не проводили. Мероприятия по безопасности дорожного движения были приобретены баннеры. По лизингу с 2021 года по программе осуществляется оплата за приобретенный грейдер. В 2024 году сумма в размере 2580,0 тыс. руб.
Финансовые затраты на 01.01.2025
	Наименование мероприятия
	Исполнитель
	Сумма финансирования
	

	
	
	2020

год
	2021

год
	2022

год
	2023

год


	2024

год


	2025

год


	итого

	
	
	тыс. руб.

	Направление: Соблюдение мер экологической безопасности при размещении отходов

	Подпрограмма «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования Бейский район на 2020-2025 гг.»
	Администра

ция Бейского района (отдел по вопросам ЖКХ, строите

льства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи)/ Комитет ЖКХ и строительства
	1000
	51,6
	149,9
	4060,12
	3323,68
	47409,5
	55994,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-местный бюджет
	
	1000
	51,6
	149,9
	4060,12
	3323,68
	47409,5
	55994,8

	-республиканский бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Направление: Зонирование территорий  для осуществления градостроительной деятельности

	Подпрограмма «Разработка градостроительной документации по муниципальному образованию Бейский район на 2020-2025 гг.»
	Администрация Бейского района (отдел по вопросам ЖКХ, строительства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи) / КУМИ
	1387,4
	2889,6
	927,3
	22234,61
	19376,59
	16925
	63740,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-местный бюджет
	
	1387,4
	2889,6
	77,3
	21404,81
	19376,59
	16925
	63740,5

	-республиканский бюджет
	
	0
	0
	850
	829,8
	0
	0
	1679,8

	-федеральный бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Направление: Создание условий для достаточного ввода малоэтажного индивидуального жилья

	Подпрограмма «Свой дом на 2020-2025 гг.»


	Администра

ция Бейского района (отдел по вопросам ЖКХ, строите

льства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи)/ Комитет ЖКХ и строительства 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-местный бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-республиканский бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Направление: Повышения качества коммунальных услуг

	Подпрограмма «Чистая вода на 2020-2025 гг.»
	Администрация Бейского района (отдел по вопросам ЖКХ, строите

льства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи) / Комитет ЖКХ и строительства
	0
	0
	3376,1
	21925,02
	734,99
	0
	26036,11

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-местный бюджет
	
	0
	0
	115,5
	891,17
	734,99
	0
	1741,66

	-республиканский бюджет
	
	0
	0
	3260,6
	210,35
	0
	0
	3470,95

	- федеральный бюджет
	
	0
	0
	0
	20823,5
	0
	0
	20823,5

	Направление: Модернизация коммунального комплекса

	Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Бейского района на 2020-2025 гг.»
	Администрация Бейского района (отдел по вопросам ЖКХ, строите

льства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи)/ 
	38,5
	0
	5501,7
	31305,84
	26440,9
	70513,82
	133800,76

	-местный бюджет
	
	38,5
	0
	3048,8
	30225,19
	21672,11
	21079,74
	76064,34

	-республиканский бюджет
	
	0
	0
	2452,9
	1080,65
	1563,9
	40487
	45584,45

	-федеральный бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	3204,9
	8947,08
	12151,98

	Направление: Усовершенствование и эффективность дорожной инфраструктуры

	Подпрограмма «Развитие дорожной сети и безопасность дорожного движения на территории  Бейского района на 2020-2025 гг.»


	Администра

ция Бейского района (отдел по вопросам ЖКХ, строите

льства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи)/ Комитет ЖКХ и строительства
	20
	3074,3
	2749,3
	2587,96
	2595,46
	2108,2
	13135,22

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- дорожный фонд за счет

местного бюджета
	
	0
	574,6
	1160,14
	925,36
	553,08
	706
	6438,88

	-дорожный фонд за счет акциз
	
	20
	2499,7
	1589,16
	1662,6
	2042,38
	1402,17
	6696,31

	-республиканский бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по программе
	
	2445,9
	6015,5


	12704,35
	82113,55
	52471,62
	136956,52
	292707,39

	-местный бюджет
	
	2445,9
	3515,8
	4551,84
	57506,65
	45660,45
	86120,24
	202300,38

	-республиканский бюджет
	
	0
	0
	6563,5
	2120,8
	1563,9
	40487
	50735,2
	

	-федеральный бюджет
	
	0
	0
	0
	20823,5
	3204,9
	8947,08
	32975,48
	
	

	- дорожный фонд за счет акциз
	
	0
	2499,7
	1589,16
	1662,6
	2042,38
	1402,17
	6696,31
	
	


