ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной

программы «Социальная поддержка граждан Бейского района
 на 2020-2025 годы»
за отчетный 2024 финансовый год

	Наименование показателей

результативности (целевых

индикаторов)
	Единица

измерения
	Значение показателей

результативности (целевых

индикаторов)

	
	
	Утверждено в

 программе  
	достигнуто
	 оценка в  

  баллах   

	Программа «Социальная поддержка граждан Бейского района
 на 2020-2025 годы»

	  Итоговая сводная оценка  
	    Х    
	     Х      
	    Х     
	+10

	1 подпрограмма «Старшее поколение на 2020-2025 гг.»

	Участие в работе общественных ветеранских организаций
	Чел.
	20
	40
	+1

	Охват дополнительно граждан пожилого возраста спортивными и культурными мероприятиями, в т.ч. людей с ограниченными возможностями  
	Чел.
	15
	36
	+1

	Единовременные социальные выплаты почетным гражданам
	%
	100
	100
	+1

	Выплата ежемесячной доплаты к государственной или трудовой пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы
	%
	100
	100
	+1

	  Итоговая сводная оценка  
	    Х    
	     Х      
	    Х     
	+4

	2 подпрограмма «Молодежь Бейского района на 2020-2025 гг.»

	количество молодых людей, задействованных в мероприятиях, направленных на формирование культуры патриотизма, гражданственности и толерантности
	Чел.
	140
	3700
	+1

	количество молодых людей, реализовавших свой потенциал и показавший положительные результаты в районных, республиканских соревнованиях, смотрах, конкурсах
	Чел.
	70
	750
	+1

	количество участников реализации  проектов в области молодежной политики на территории района
	Чел.
	65
	0
	-1

	  Итоговая сводная оценка  
	    Х    
	     Х      
	    Х     
	+1

	3 подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и
детства на 2020-2025 гг.»

	доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи, от общего числа сирот, зарегистрированных в Бейском районе
	%
	100
	100
	+1

	Количество детей направленных в детский дом
	Чел.
	0
	0
	+1

	  Итоговая сводная оценка  
	    Х    
	     Х      
	    Х     
	+2

	4 подпрограмма «Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

на 2020-2025 гг.»

	Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями по договорам социального найма
	Чел.
	15
	12
	-1

	  Итоговая сводная оценка  
	    Х    
	     Х      
	    Х     
	-1

	5 подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей на 2020-2025 гг.»

	Количество детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления за счет средств всех уровней бюджета
	Чел.
	2100
	3430
	+1

	в том числе детей, нуждающихся в особой заботе
	Чел.
	1550
	1937
	+1

	Сохранение действующей сети детских оздоровительных лагерей при образовательных учреждениях
	Ед.
	21
	15
	-1

	Количество детей работающих в трудовых отрядах в летний период
	Чел.
	30
	34
	+1

	Проведение капитальных ремонтов объектов летнего лагеря от запланированных объемов
	%
	100
	100
	+1

	  Итоговая сводная оценка  
	    Х    
	     Х      
	    Х     
	+3

	6 подпрограмма «Доступная среда на 2020-2025 гг.»

	Доля граждан с ограниченными возможностями, принявших участие в культурных и спортивных мероприятиях, в общей численности лиц данной категории в Бейском районе
	%
	18
	9,3
	-1

	  Итоговая сводная оценка  
	    Х    
	     Х      
	    Х     
	-1

	7 подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки

отдельных категорий граждан на 2020-2025 гг.»

	доля льготных категорий граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от числа обратившихся в рамках действующего законодательства
	%
	100
	100
	+1

	  Итоговая сводная оценка  
	Х
	Х
	Х
	+1

	8 подпрограмма «Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального образования Бейский район на 2020-2025 годы»

	охват населения мероприятиями, проводимыми социально   ориентированными некоммерческими организациями от общего числа проживающих на территории муниципального образования Бейский район
	%
	30
	35
	+1

	  Итоговая сводная оценка  
	Х
	Х
	Х
	+1

	   Оценка эффективности    

муниципальной программы по 

  итоговой сводной оценке  
	      Сравнение итоговой сводной оценки      

              относительно "0",              

    пример (итоговая сводная оценка > 0 =    

                положительно;                

 итоговая сводная оценка < 0 = отрицательно) 


Начальник экономического отдела                                                            О.Золотухина
Дата                   Печать

28.02.2024г.
Пояснительная записка

1 подпрограмма


По данным совета ветеранов.

В 8 сельских поселений 11 первичных организаций. Ежегодно ряды ветеранов пополняются новыми гражданами. 

В 2024 году прибыло 2 новый ветерана и по итогу за год составило 45 чел.

В спортивных мероприятиях в 2024 году приняли участие 36 чел.
2 подпрограмма


По данным главного специалиста по туризму УКМСиТ.

	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Количество молодежи, принявшей участие в проводимых мероприятиях всего
	5000


	2000
	2500
	2625
	2950
	3700
	

	количество молодых людей, реализовавших свой потенциал и показавших положительные результаты в районных, республиканских соревнованиях, смотрах, конкурсах
	148
	55
	201
	209
	500
	750
	

	количество молодых людей, участвующих в реализации проектов
	99
	3
	6
	0
	2
	0
	


3 подпрограмма
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Выявлено детей, оставшихся без попечения родителей
	12 чел.
	27 чел.
	21 чел.
	14 чел.
	5 чел.
	13 чел.
	

	переданных на воспитание в замещающие семьи
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	Направлено в детский дом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	


4 подпрограмма
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Количество детей-сирот состоящих на учете на получение жилья
	149
	152
	156
	154
	169
	179
	

	Количество детей сирот обеспеченные жильем
	14
	9
	12
	14
	16
	12
	


В 2024 году приобретено 12 квартир и обеспечили 12 чел. Показатель не исполнен из-за того, что граждане, которые имеют право на получение жилья через суд просят предоставить квартиры в городах Республики Хакасия. Цены в городах в среднем в два раза больше чем на территории Бейского района.
5 подпрограмма
Мероприятие количество детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления за счет средств, всех уровней бюджета. В 2020 году из-за пандемии новой короновирусной инфекции covid -19 мероприятия не проводились.
В 2024 году оздоровлены 3430 детей, из них пришкольные площадки-648 чел., реабилитация- 56 чел., летние лагеря- 93 чел., санатории- 11 чел., иные формы- 2622 чел.
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	количество детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления
	1686
	0
	612
	2192
	3795
	3430
	

	в трудной жизненной ситуации
	1312
	0
	459
	612
	1150
	1937
	


6 подпрограмма «Доступная среда на 2020-2025 годы»
В 2020 году из-за пандемии новой короновирусной инфекции covid -19 мероприятия не проводились.
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Количество детей с ОВЗ приобщившихся к культуре и спорту, чел.
	127
	0
	129
	129
	66
	40
	

	Количество детей инвалидов охваченных отдыхом, чел.
	41
	0
	30
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных
	



На 01.01.2024г. состоит на учете по инвалидности в районе- 997 взрослого населения, детей- 83 чел.. Обучаются в кор.школе с.Бея -95 чел. За 2024 год участвовали в различных культурных и спортивных мероприятиях в том числе выездных 93 чел. (из них детей 40 чел., взр. 53 чел.).
7 подпрограмма
Доля льготных категорий граждан, обеспеченных мерами социальной 
поддержки, от числа обратившихся в рамках действующего законодательства 100%  ежегодно.
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Количество граждан, обеспеченных мерами социальной

поддержки
	65
	61
	63
	62
	58
	51
	


За 2024 год мерами поддержки воспользовались 58 чел., из них с райоан-31 человек, с поселений 20- человек). 
8 подпрограмма

Примечание: По предварительным данным на конец 2024 года по информации статистики население составляет 17067 человека.
 Некоммерческими организациями мероприятия охвачено население по противопожарной безопасности в количестве 5973 чел. (Куйбышевский с/с, Кирбинский с/с, Бондаревский с/с, Большемонокский с/с и д.Новониколаевка), по предупреждению распространения туберкулеза 6 человек.

Ежегодно с 2012 года некоммерческими организациями по противопожарной безопасности и предупреждению туберкулеза, СПИДа и т.д. проводится работа на территории Бейского района.

Использование финансовых средств и планы
	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Сумма финансирования
	

	
	
	2020

год
	2021

год
	2022

год
	2023

год


	2024

год


	2025

год


	итого

	
	
	тыс. руб.

	Направление: Формирование условий для улучшения качества жизни пожилых людей

	Подпрограмма «Старшее поколение на 2020-2025 гг.»
	УКМСиТ совместно с районным Советом ветеранов  Бейского района
	6038,2
	6095,6
	7059,28
	7949,96
	7494,51
	4681,1
	39318,65

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-местный бюджет
	
	6038,2
	6095,6
	7059,28
	7825,13
	7494,51
	4681,1
	39143,82

	-республиканский бюджет
	
	0
	0
	0
	12,52
	0
	0
	12,52

	Федеральный бюджет
	
	0
	0
	0
	112,31
	0
	0
	112,31

	-внебюджетные источники
	
	0
	0
	50
	0
	0
	0
	50

	Направление: Создание условий для работы с молодежью

	Подпрограмма «Молодежь Бейского района на 2020-2025 гг.»
	УКМСиТ
	84,8
	121,6
	139,5
	199,4
	363,4
	108,8
	1017,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-местный бюджет
	
	84,8
	121,6
	139,5
	199,4
	363,4
	108,8
	1017,5

	-республиканский бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Направление: Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семей с детьми

	Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей на 2020-2025 гг.»
	Управление образования
	43901,9
	40330,3
	35839,02
	38274,91
	34922,55
	42387
	235655,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-местный бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-республиканский бюджет
	
	43901,9
	40330,3
	35839,02
	38274,91
	34922,55
	42387
	235655,7

	Направление: Поддержка детей сирот, и детей оставшихся без попечения родителей 

	Подпрограмма «Поддержка детей  сирот, и детей оставшихся без попечения родителей на 2020-2025 гг.»
	Управление образования
	9218,3
	18692,3
	29894,22
	37495,1
	34212,25
	36441,3
	165923,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-местный бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-республиканский бюджет
	
	2508


	11708,3
	23357,92
	16413,57
	26999,25
	27549
	108536

	-федеральный бюджет
	
	6710,3
	6984
	6536,3
	21081,53
	7213
	8862,3
	57387,43

	Направление: Поддержка детского отдыха, оздоровления и занятости детей

	Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей на 2020-2025 гг.»
	
	2955,7
	4210,4
	6240,64
	5756,05
	6642,51
	4048,1
	29853,09

	
	Управление образования администрации Бейского района
	
	
	
	
	
	
	

	-местный бюджет
	
	955,7
	1981,4
	2600,64
	1436,05
	1472,2
	698,1
	9144,09

	-республиканский бюджет
	
	2000
	1575
	3300
	4320
	4170
	3350
	18715

	- внебюджетные средства
	
	0
	654
	340
	0
	1000
	0
	1944

	Направление: Повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

	Подпрограмма «Доступная среда  на 2020-2025 гг.»
	
	0
	8,7
	0
	70,95
	145,06
	96,2
	320,91

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-местный бюджет
	
	0
	8,7
	0
	70,95
	145,06
	96,2
	320,91

	-республиканский бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Направление: Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

	Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2020-2025 гг.»
	
	575
	573,5
	548,0
	518,97
	460,99
	1076
	3752,48

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-местный бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-республиканский бюджет
	
	575
	573,5
	548,0
	518,97
	460,99
	1076
	3752,48

	Направление: Поддержка социально-ориентированных некоммерческих мероприятий

	Подпрограмма «Финансовая поддержка социально- ориентированных некоммерческих организаций муниципального образования Бейский район на 2020-2025 гг.»
	Экономический отдел администрации Бейского района
	750
	2000
	1250
	1390
	1450
	850
	7690

	-местный бюджет
	
	750
	2000
	1250
	1390
	1450
	850
	7690

	-республиканский бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по программе
	
	63523,9
	72032,4
	80970,7
	91655,34
	85691,27
	89658,8
	483532,1

	-местный бюджет
	
	7828,7
	10207,3
	10999,42
	10921,53
	10925,17
	6434,2
	57316,32

	-республиканский бюджет
	
	48984,9
	54187,1
	63044,96
	59539,97
	66552,79
	74362
	366071,7
	

	-федеральный бюджет
	
	6710,3
	6984
	6536,3
	21193,84
	7213
	8862,3
	57499,74
	

	-внебюджетные источники
	
	0
	654
	390
	0
	1000
	0
	2044
	


