                                                             ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной

программы «Развитие и совершенствование муниципального образования  Бейский район на 2020 – 2025 годы»
за отчетный 2025 финансовый год

	Наименование показателей

результативности (целевых

индикаторов)
	Единица

измерения
	Значение показателей

результативности (целевых

индикаторов)

	
	
	Утвержде-но в

 программе  
	достигнуто
	 оценка в  

  баллах   

	программы «Развитие и совершенствование муниципального образования Бейский район на 2020-2025 годы»

	  Итоговая сводная оценка  
	    Х    
	*
	*
	+6

	подпрограмма «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования  Бейский район на 2020-2025 гг.»

	Очистка площадок для временного складирования бытовых отходов и мусора на территории Бейского района
	%.
	100
	90
	-1

	Приобретение мусорных контейнеров с нар. итогом
	Шт.
	370
	400
	+1

	Количество мест размещения несанкционированных отходов
	Ед.
	8
	7
	+1

	Изготовление ПСД по рекультивации
	Ед.
	1
	1
	+1

	  Итоговая сводная оценка  
	    Х    
	Х
	Х
	+2

	подпрограмма «Разработка градостроительной документации по муниципальному образованию Бейский район на 2020-2025гг.»

	Количество откорректированных генеральных планов и правил землепользования и застройки 
	Ед.
	1
	1
	+1

	Сохранение количества единиц в штатном расписании
	Ед.
	100
	100
	+1

	  Итоговая сводная оценка  
	    Х    
	0
	0     
	+2

	Подпрограмма «Свой дом 
на 2020-2025 гг.»

	Количество земельных участков, в том числе предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, в целях индивидуального жилищного строительства, обеспеченных проектно-сметной документацией на инженерную инфраструктуру (в год
	Ед.
	0
	0
	0

	  Итоговая сводная оценка  
	    Х    
	Х
	Х
	0

	Подпрограмма «Чистая вода на 2020-2025гг.»

	Уровень износа объектов водоснабжения
	%
	58
	71
	-1

	  Итоговая сводная оценка  
	    Х    
	     Х      
	    Х     
	-1

	подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Бейского района на 2020-2025 гг.»

	Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры
	%
	На 1
	71
	+1

	Ввод в эксплуатацию новой ветки водопровода
	Ед.
	1
	0
	-1

	Сохранение количества единиц в штатном расписании
	Ед.
	100
	100
	+1

	  Итоговая сводная оценка  
	    Х    
	    0      
	   0     
	+1

	подпрограмма «Развитие дорожной сети и безопасность дорожного движения на территории Бейского района на 2020-2025 гг.»

	Автомобильные дороги межселенного значения на территории Бейского района, на которых проведен текущий ремонт
	%
	100
	100
	+1

	Мероприятия, способствующие улучшению ситуации дорожного движения
	Кол.
	1
	1
	+1

	  Итоговая сводная оценка  
	    Х    
	Х
	Х
	+2

	   Оценка эффективности    

муниципальной программы по 

  итоговой сводной оценке  
	      Сравнение итоговой сводной оценки      

              относительно "0",              

    пример (итоговая сводная оценка > 0 =    

                положительно;                

 итоговая сводная оценка < 0 = отрицательно) 


Начальник экономического отдела                                                            О.Золотухина
Дата                          печать 
27.02.2026г.
Пояснительная записка

1 подпрограмм «Развитие системы обращения с отходами на территории МО Бейский район на 2020-2025 г»
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	расчистка мест временного складирования и несанкционированного размещения отходов, % от выявленных
	100
	100
	100
	100
	100
	90
	90

	Количество площадок ТКО всего о району, ед.
	0
	10
	0
	0
	21
	21
	21

	Количество контейнеров по району, шт.
	0
	0
	0
	0
	143
	158
	99

	

	Информация о местах (площадках) накопления ТКО на 2025 год. ( с нарастающим итогом)

	Наименование муниципального образования 
	Населенный пункт 
	Количество мест (площадок) накопления ТКО 

	Муниципальное образование Бондаревский сельсовет 
	аал Верх-Киндирла
	1

	
	аал Маткечик
	1

	
	д. Богдановка
	1

	
	с. Бондарево
	5

	Муниципальное образование Большемонокский сельсовет 
	с.Большой Монок
	2

	
	аал Красный Ключ
	1

	
	д.Малый Монок
	1

	Муниципальное образование Новоенисейский сельсовет 
	с. Новоенисейка
	4

	
	д. Новониколаевка
	4

	
	д. Дмитриевка
	1


	Муниципальное образование Бейский сельсовет 
	с. Бея 
	2

	ИТОГО:
	23


2 подпрограмма «Разработка градостроительной документации по муниципальному образованию Бейский район на 2020-2025гг.»

	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Корректировка генеральных планов и правил землепользования 
	0
	7
	7
	1
	1
	1
	1

	Утверждено на сессии совета депутатов
	0
	4
	5
	1
	1
	1
	1

	Описание границ населенных пунктов Бейского района, ед.
	16
	19
	28
	28 в 2021 году
	-
	-
	-

	Отображение зон затопления и подтопления в генеральных планах и ПЗЗ Большемонокского, Табатского, Куйбышевского и Сабинского сельсоветов
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	4


3 подпрограмма «Свой дом МО Бейский район на 2020-2025г»

	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Строительство инженерной инфраструктуры (электролинии) для обеспечения земельных участков под строительство домов, ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Ввод в действие общей площади жилых домов (квартир) согласно градостроительному кодексу
	
	114,3
	239,6
	4147
	1626,4
	0
	0


За 2023 год построен многоквартирный дом (30 квартир) общей площади-1590,7 кв.м.  по улице Пл.Советов 32 корпус 2 и 1 ИЖС (35,7 кв.м.) по улице Садовая дом  4 в с.Бея. За 2024-2025 годы строительство не велось.

4. Подпрограмма «Чистая вода на 2020-2025 годы»
Официально пробуренных скважин по району 23 ед., 7 из них не отвечают нормативным требованиям. 

По общеобразовательным учреждениям, расположенным на территории района 23 организации с центральным водопроводом и 11 с индивидуальной скважиной.                               

	№
	Поселения


	Протяженность тепловых сетей (в однотрубном расстоянии)
	Процент износа в среднем
%
	Протяженность водопроводных сетей (хододная + горячая)
	Процент износа в среднем
%
	Протяженность сетей водоотведения
	Процент износа в среднем
%
	

	1
	Бейский сс:
-ООО «Теплоресурс» с.Бея

-Сервисный центр
	8,3

4,42

0


	68
	27,992
1,492

26,5
	73
	2,5
	80
	

	2
	Кирбинский сс
	0,5
	67
	0,357
	65
	-
	
	

	3
	Табатский сс
	-
	-
	11,504
	70
	-
	
	

	4
	Сабинский сс
	-
	-
	20,7
	50
	-
	
	

	5
	Новоенисейс кий сс
	-
	-
	6,8
	70
	-
	-
	

	6
	Куйбышевс кий сс
	-
	-
	5,0
	80
	-
	-
	

	7
	Большемонокский сс
	-
	-
	0,8
	75
	-
	-
	

	8
	Бондаревский сс
	-
	-
	2,1
	68
	-
	-
	

	
	Итого
	4,92
	67,5
	75,253
	68,8
	2,5
	80
	


В 2024-2025 году мероприятия по программе проходило строительство новой ветки водопровода в с.Бондарево, протяженностью 1,9 км. Окончание строительства перенесено на 2026 год.

5 подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Бейского района на 2020-2025 гг.»

1.Теплоснабжение на 01.01.2026г.
Подготовка источников и сетей теплоснабжения для населения на территории Бейского района проводится ресурсоснабжающими организациями: 

1) ООО «Теплоресурс» с.Бея, в с.Бея

2) «Сервесный центр Бейского района» в с.Бея 



 

3) МУП ЖКХ «Железнодорожник», с.Кирба. (находится в процессе ликвидации).
Протяженность тепловых сетей всех форм собственности на территории Бейского района составляет – 4,92 км. 

В 2025 году проведена замена 106 метров сетей в с.Бея.( ООО «Теплоресурс с.Бея»).
- с. Кирба, котельная - замена циркуляционного насоса, подпитывающего насоса.


2. Водопроводные сети на 01.01.2026
 С 01.01.2022 года обеспечивает водоснабжением и водоотведением МКП «Сервисный центр Бейского района». Передача полномочий с/с по ЖКХ с 01.01.2022г. на уровень района.
Протяженность водопроводных сетей всех форм собственности на территории Бейского района составляет – 73,761 км. 

Высокий процент износа оборудования, которое требует ремонта или полной замены, (63-67,5%)​.  

Горячим водоснабжением обеспечивает население ООО «Теплоресурс» с.Бея, в с.Бея. Протяженность сетей  1,492 км.


За 2025 год:

- с. Куйбышево, ул. Набережная - замена трассы водоснабжения- 400 м, ремонт кровли водозабора;

- д. Новокурск, ул. Садовая - замена трассы водоснабжения- 550 м, ремонт автоматики водозабора;

- д. Буденовка, ул. Ленина, Буденного - замена трассы водоснабжения- 500 м;

- с. Новоенисейка - ремонт кровли водозабора;

- с. Кирба - замена: насос глубинный;

- с. Новотроицкое - замена глубинного насоса;

- а. Красный Ключ - замена трассы водоснабжения- 100 м, ремонт водозабора, замена глубинного насоса;

- с. Бея - замена трассы водоснабжения- 150 м;

- с. Бондарево - замена трассы водоснабжения- 1448,6 м.


3. Водоотведение на 01.01.2025
Централизованное водоотведение существует только в с.Бея, которым  частично пользуются граждане многоквартирных домов и юр.лица центральных улиц села. 
Протяженность сетей 2,5 км. Износ составляет не менее 80 %. Некоторые ветки требуют срочной замены и ремонта.

В 2025 году ремонт не проводились.

Общий износ коммунального комплекса района 72%.
Подпрограмма 6 «Развитие дорожной сети и безопасность дорожного движения на территории Бейского района на 2020-2025 гг.»
В 2024 году по межселенным территориям текущий ремонт дорог не проводили. Мероприятия по безопасности дорожного движения были приобретены баннеры. По лизингу с 2021 года по программе осуществляется оплата за приобретенный грейдер. В 2024 году сумма в размере 2580,0 тыс. руб. В 2025 году сумма в размере 1187,5 тыс. руб. Остатки в сумме 128,7 тыс.руб. запланировано по графику платежей оплатить в 1 полугодии 2026 года.
Финансовые затраты на 01.01.2026
	
	
	2020

год
	2021

год
	2022

год
	2023

год


	2024

год


	2025

год


	итого

	
	
	Сумма финансовых средств, тыс. руб.

	Направление: Соблюдение мер экологической безопасности при размещении отходов

	Подпрограмма «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования Бейский район на 2020-2025 гг.»
	Администра

ция Бейского района (отдел по вопросам ЖКХ, строите

льства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи)/ Комитет ЖКХ и строительства
	1000
	51,6
	149,9
	4060,12
	3323,68
	4190,09
	12775,39

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-местный бюджет
	
	1000
	51,6
	149,9
	4060,12
	3323,68
	4190,09
	12775,39

	-республиканский бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Направление: Зонирование территорий  для осуществления градостроительной деятельности

	Подпрограмма «Разработка градостроительной документации по муниципальному образованию Бейский район на 2020-2025 гг.»
	Администрация Бейского района (отдел по вопросам ЖКХ, строительства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи) / КУМИ
	1387,4
	2889,6
	927,3
	22234,61
	19376,59
	20563,7
	67379,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-местный бюджет
	
	1387,4
	2889,6
	77,3
	21404,81
	19376,59
	20563,7
	65699,4

	-республиканский бюджет
	
	0
	0
	850
	829,8
	0
	2350,0
	4029,8

	-федеральный бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Направление: Создание условий для достаточного ввода малоэтажного индивидуального жилья

	Подпрограмма «Свой дом на 2020-2025 гг.»


	Администра

ция Бейского района (отдел по вопросам ЖКХ, строите

льства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи)/ Комитет ЖКХ и строительства 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-местный бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-республиканский бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Направление: Повышения качества коммунальных услуг

	Подпрограмма «Чистая вода на 2020-2025 гг.»
	Администрация Бейского района (отдел по вопросам ЖКХ, строите

льства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи) / Комитет ЖКХ и строительства
	0
	0
	3376,1
	21925,02
	734,99
	252,0
	26288,11

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-местный бюджет
	
	0
	0
	61,5
	891,17
	734,99
	252,0
	1939,66

	-республиканский бюджет
	
	0
	0
	3314,6
	210,35
	0
	0
	3470,95

	- федеральный бюджет
	
	0
	0
	0
	20823,5
	0
	0
	20823,5

	Направление: Модернизация коммунального комплекса

	Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Бейского района на 2020-2025 гг.»
	Администрация Бейского района (отдел по вопросам ЖКХ, строите

льства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи)/ 
	38,5
	0
	5501,7
	31305,84
	26440,9
	36440,68
	99727,62

	-местный бюджет
	
	38,5
	0
	3048,8
	30225,19
	21672,11
	22189,4
	76298,3

	-республиканский бюджет
	
	0
	0
	2452,9
	1080,65
	1563,9
	14151,28
	147224,45

	-федеральный бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	3204,9
	0
	3204,9

	Направление: Усовершенствование и эффективность дорожной инфраструктуры

	Подпрограмма «Развитие дорожной сети и безопасность дорожного движения на территории  Бейского района на 2020-2025 гг.»


	Администра

ция Бейского района (отдел по вопросам ЖКХ, строите

льства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи)/ Комитет ЖКХ и строительства
	20
	3074,3
	2749,3
	2587,96
	2595,46
	1704,86
	12731,88

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- дорожный фонд за счет

местного бюджета
	
	0
	574,6
	1160,14
	925,36
	553,08
	517,39
	3730,57

	-дорожный фонд за счет акциз
	
	20
	2499,7
	1589,16
	1662,6
	2042,38
	1187,47
	9001,31

	-республиканский бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по программе
	
	2445,9
	6015,5


	12704,35
	82113,55
	52471,62
	63151,33
	218902,2

	-местный бюджет
	
	2445,9
	3515,8
	4551,84
	57506,65
	45660,45
	47712,58
	160443,32

	-республиканский бюджет
	
	0
	0
	6563,5
	2120,8
	1563,9
	143601,28
	154779,2

	-федеральный бюджет
	
	0
	0
	0
	20823,5
	3204,9
	0
	24028,4

	- дорожный фонд за счет акциз
	
	0
	2499,7
	1589,16
	1662,6
	2042,38
	1187,47
	9001,31


