[bookmark: Par358]ИНФОРМАЦИЯ
об оценке эффективности реализации муниципальной
программы «Культура Бейского района на 2020-2025 годы»
за отчетный 2025 финансовый год

	Наименование показателей
результативности (целевых
индикаторов)
	Единица
измерения
	Значение показателей
результативности (целевых
индикаторов)

	
	
	Утверждено в
программе  
	достигнуто
	 оценка в
баллах

	Программа 	«Культура Бейского района на 2020-2025 годы»


	  Итоговая сводная оценка  
	    Х    
	     Х      
	    Х     
	+6

	-подпрограмма «Развитие клубного дела, кинематографии, поддержка 
народного творчества и молодежных инициатив в Бейском районе на 2020-2025 гг.»


	Удовлетворенность жителей Бейского района качеством предоставления услуг в сфере культуры, по отношению к 2019 году
	%
	63
	85,6
	+1

	Увеличение количества мероприятий в досуговых учреждениях
	Ед.
	125
	-12
	-1

	Число посетителей культурно-массовых мероприятиях
	Чел.
	209730
	272701
	+1

	  Итоговая сводная оценка  
	    Х    
	     Х      
	    Х     
	+1

	-подпрограмма «Популяризация культурного наследия
 и музейного дела в Бейском районе на 2020-2025 гг.»


	Количества посетителей музеев
	Чел.
	5900
	10929
	+1

	Увеличение количества экскурсий, проводимых музеями по отношению к 2019 году
	Ед.
	На 50
	28
	-1

	  Итоговая сводная оценка  
	    Х    
	     Х      
	    Х     
	0

	-подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного
дела в Бейском районе на 2020-2025 гг.»


	Увеличение количества посещений библиотек
	Чел.
	97000
	94823
	-1

	Увеличение количества новых поступлений книг и журналов 
	Экз.
	270
	4006
	+1

	Увеличение количества пользователей районных библиотек
	Чел.
	11300
	10841
	-1

	Увеличение количества обращений удаленными пользователями
	Ед.
	8500
	152568
	+1

	  Итоговая сводная оценка  
	    Х    
	     Х      
	Х     
	0

	
-подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности и укрепление материально-технической базы на 2020-2025 гг.»


	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры
	Ед.
	3
	2
	-1

	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, инструменты и т.д.
	Ед.
	1
	1
	+1

	Количество мероприятий, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, культурного наследия казачества
	Ед.
	17
	33
	+1

	Сохранение количества штатных единиц
	Ед.
	36,8
	41,7
	+1

	Обеспечена деятельность центрального аппарата управления и финансово-хозяйственного отдела.
	Усл. ед.
	1
	1
	+1

	  Итоговая сводная оценка  
	    Х    
	     Х      
	Х
	+3

	-подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Бейском районе
 2020-2025 гг.»


	Увеличение численности граждан занимающихся в соответствии со стратегией развития физической культуры и спорта в Бейском районе
	Чел.
	Подпрограмма не действует, мероприятия перенесены в муниципальную программу «Развитие подведомственных организаций и учреждений администрации Бейского района на 2021-2025 годы».

	Увеличение численности граждан, выполнивших нормы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче ГТО
	Чел.
	

	  Итоговая сводная оценка  
	    Х    
	     Х      
	X
	0

	-подпрограмма «Развитие туризма в Бейском районе на 2020-2025 гг.»


	Количество туристов, (зрителей, участников) событийных мероприятий, слетов, фестивалей и туров
	Чел.
	220
	798
	+1

	Количество проведенных событийных мероприятий и туров выходного дня
	Ед.
	15
	33
	+1

	  Итоговая сводная оценка  
	    Х    
	     Х      
	    Х     
	+2

	   Оценка эффективности    
муниципальной программы по
  итоговой сводной оценке  
	      Сравнение итоговой сводной оценки      
              относительно "0",              
пример (итоговая сводная оценка > 0 =    
                положительно;                
 итоговая сводная оценка < 0 = отрицательно) 





Начальник УКМСиТ                                                                                                       Т.В. Непомнящих
Дата 27.02.2026
























                                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
«Развитие клубного дела, кинематографии, поддержка 
народного творчества и молодежных инициатив в Бейском районе на 2020-2025 гг.»

	Наименование показателей
результативности (целевых
индикаторов)
	Значение показателей
результативности учреждений культуры Бейского района 
(целевых индикаторов)

	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Удовлетворенность жителей Бейского района качеством предоставления услуг в сфере культуры, по отношению к 2019 году
	65
	65
	65
	65
	85,6
	85,6

	Увеличение количества мероприятий в досуговых учреждениях
	1185
	3322
	3231
	3468
	3274
	3262

	Число посетителей культурно-массовых мероприятиях
	74869
	209733
	227292
	247910
	299089
	272701


В 2023 году активно велась работа по реализации федерального проекта «Пушкинская карта»;
В 2024 году активно велась работа по реализации федерального проекта «Пушкинская карта»;
В 2024 году был 100-летний юбилей Бейского района, прошло крупное культурно-массовое мероприятие и в преддверии прошли небольшие мероприятия для разных категорий граждан.

«Популяризация культурного наследия
 и музейного дела в Бейском районе на 2020-2025 гг.»

	Наименование показателей
результативности (целевых
индикаторов)
	Значение показателей
результативности учреждений культуры Бейского района 
(целевых индикаторов)

	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Количество посетителей музеев
	6682




	8202
	8942
	9934
	10555

	10928

	Увеличение количества экскурсий, проводимых музеями по отношению к 2019 году
	836
	874
	887
	938
	987
	993


В 2023 году активно велась работа по реализации федерального проекта «Пушкинская карта»;
В 2024 году активно велась работа по реализации федерального проекта «Пушкинская карта»;
В 2025 году активно велась работа по реализации федерального проекта «Пушкинская карта».

«Развитие и модернизация библиотечного
дела в Бейском районе на 2020-2025 гг.»

	Наименование показателей
результативности (целевых
индикаторов)
	Значение показателей
результативности учреждений культуры Бейского района 
(целевых индикаторов)

	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Увеличение количества посещений библиотек
	40903
	95012
	97399
	96639
	92878
	94823

	Увеличение количества новых поступлений книг и журналов 
	169
	90
	2110
	2265
	1818
	4006

	Увеличение количества пользователей районных библиотек
	7234
	11255
	11258
	11217
	10758
	10841

	Увеличение количества обращений удаленными пользователями
	14128
	19200
	44667
	63145
	154652
	152568


В 2023 году приобретение книжного фонда и подписка за счет средств субсидий (в то числе из федерального бюджета) и за счет средств местного бюджета Муниципального образования Бейский район;
В 2023 году активно велась работа по реализации федерального проекта «Пушкинская карта»;
В 2024 году приобретение книжного фонда за счет средств субсидии (в том числе федерального бюджета) и за счет средств местного бюджета Муниципального образования Бейский район;
В 2024 году активно велась работа по реализации федерального проекта «Пушкинская карта»;
В 2025 году активно велась работа по реализации федерального проекта «Пушкинская карта»;
В 2025 году приобретение книжного фонда за счет средств субсидий (в то числе из федерального бюджета) и за счет средств местного бюджета Муниципального образования Бейский район, подписка за счет средств местного бюджета Муниципального образования Бейский район;

«Организация культурно-досуговой деятельности и укрепление материально-
технической базы на 2020-2025 гг.»

	Наименование показателей
результативности (целевых
индикаторов)
	Значение показателей
результативности учреждений культуры Бейского района 
(целевых индикаторов)

	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных обьектов организаций культуры
	4
	5
	0
	3
	0
	2

	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, инструменты и т.д.
	2
	4
	0
	2
	1
	1

	Количество мероприятий, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, культурного наследия казачества
	-
	-
	-
	36
	39
	33

	Сохранение количества штатных единиц, ед.
	-
	-
	-
	38,7
	41,7
	41,7

	Обеспечена деятельность центрального аппарата управления и финансово-хозяйственного отдела, усл. ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	1


В 2019 году отремонтировано 2 здания РДК и МБУК РДМЦ Кирбинский СДК;
В 2020 году отремонтировано 4 здания: Табатская КС, Усть-Киндирлинская СК, Буденовская СК, Сабинская СДК;
В 2021 году отремонтировано 4 здания: РДК, МБУК «РДМЦ» Кальский СДК и Новокурский СДК, МБУК «Кирбинский СДК», МБУК «БКС» Нива СДК;
В 2019 году приобретено оборудование Кирбинская СДК, Бондаревская СДК,Сабинская СДК, Табатская СДК, Усть- Киндирлинская СДК;
В 2020 году приобретено в Новоенисеякая КС и Куйбышевская КС;
В 2021 году МБУК «Бейский РДК»; МБУК «РДМЦ»; МБУК «Табатская КС» Табатский СДК и Усть-Киндирлинскйи СК;
В 2023 году приобретено оборудование МБУК «Большемонокская КС», МБУК «Сабинская КС», в т.ч. Новокурский СДК;
В 2023 году частично отремонтированы в рамках капитального ремонта здания МБУК «Бейский РДК», МБУК «Сабинская КС» здания Сабинский СДК и Кальский СДК;
В 2024 году было приобретено оборудование МБУК «Бейский РДК» к дню празднования 100-лтенего юбилея Бейского района.
В 2025 году в рамках национального проекта «Семья», а именно федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в филиалах МБУК «Бейская МРБ» капитально отремонтирована Центральная библиотека, Районная детская библиотека-филиал переоснащена по модельному стандарту и капитально отремонтирована за счет средств местного бюджета муниципального образования Бейский район.

 «Развитие туризма в Бейском районе на 2020-2025 гг.»

	Наименование показателей
результативности (целевых
индикаторов)
	Значение показателей
результативности учреждений культуры Бейского района 
(целевых индикаторов)

	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Количества туристов (зрителей, участников) событийных мероприятий, слетов, фестивалей и туров, чел
	0
	160
	393
	580
	770
	798

	Количество проведенных событийных мероприятий и туров выходного дня
	0
	11
	15
	18
	25
	33


В 2023 году увеличилось количество новых туристических маршрутов:
- «Знакомство с наследием»;
- «Загадочная Папальчиха»;
- «Путь казака»;
- Экскурсионный казачий тур «Казачьей тропой».
В 2024 году добавился один обучающий поход (кольцевой) выход от лагеря Березка.
Увеличилась численность участников походов на гору Сухая и гору Утинская и они становятся регулярными.
На территории Бейского района было совершено 4 сплава. Один из сплавов прошел по маршруту «Знакомство с наследием».  
Всего походов - 12, сплавов - 4, мероприятий – 9;
В 2025 году прошел первый фестиваль воздушных змеев «Соленый ветер родной степи»;
Увеличилось количество походов, сплавов, выездных мероприятий, добавились экскурсионные маршруты, прошла фотовыставка и мастер-класс приуроченные дню туризма;
Всего походов – 15, сплавов – 5, мероприятий -11, фотовыставка -1, мастер-класс – 1.

«Развитие физической культуры и спорта в Бейском районе
 2020-2025 гг.»

	Наименование показателей
результативности (целевых
индикаторов)
	Значение показателей
результативности учреждений культуры Бейского района 
(целевых индикаторов)

	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	[bookmark: _GoBack]2025

	Увеличение численности граждан, занимающихся в соответствии со стратегией развития физической культуры и спорта в Бейском районе
	7801
	Мероприятия перенесены в муниципальную программу «Развитие подведомственных организаций и учреждений администрации Бейского района на 2021-2025 годы», подпрограмма «Физическая культура и спорт в Бейском районе на 2021-2025 г.».

	Увеличение численности граждан, выполнивших нормы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче ГТО
	174
	




Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение программы

	
Наименование мероприятия
	
Исполнитель
	Сумма финансирования
	

	
	
	2020
год
	2021
год
	2022
год
	2023
год

	2024
год

	2025
год

	итого

	
	
	тыс. руб.

	Направление: Поддержка профессионального искусства и творческих коллективов

	Подпрограмма 
Развитие клубного дела, кинематографии, поддержка народного творчества и молодежных инициатив в Бейском районе на 2020-2025 гг.»
	МБУК «Бейский РДК», МБУК «РДМЦ»
	12730,9
	15801,6
	19763,2
	15553,052
	17461,394
	16184,348
	97494,494

	- местный бюджет
	
	12730,9
	15801,6
	19763,2
	15553,052
	17461,394
	16184,348
	97494,494

	- республиканский бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	- федеральный бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Направление: Развитие культурно-познавательного туризма при обеспечении мер по сохранности культурного наследия

	Подпрограмма 
«Популяризация культурного наследия и музейного дела в Бейском районе на 2020-2025гг.»
	МБУК «Музей под открытым небом «Усть-Сос»
	1005,3
	935,7
	1019,9
	1599,09
	2850,28
	3110,989
	10521,259

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- местный бюджет
	
	1005,3
	935,7
	1019,9
	1548,585
	2473,19
	2706,579
	9689,254

	- республиканский бюджет
	
	0
	0
	0
	0,505
	227,09
	404,41
	632,005

	- федеральный бюджет
	
	0
	0
	0
	50,0
	150,0
	0
	200,0

	Направление: Создание условий для получения качественной услуги в сфере библиотечного дела

	Подпрограмма 
«Развитие и модернизация библиотечного дела в Бейском районе на 2020-2025 гг.»
	МБУК «Бейская МРБ»
	12308,4
	11287,7
	17409,3
	14576,685
	15944,604
	36958,687
	108485,376


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- местный бюджет
	
	12308,4
	11287,7
	17358,795
	14475,675
	15793,088
	23068,04
	94291,698

	- республиканский бюджет
	
	0
	0
	0,505
	1,01
	1,516
	138,947
	141,978

	- федеральный бюджет
	
	0
	0
	50,0
	100,0
	150,0
	13751,7
	14051,7

	Направление: Сохранение единого культурного пространства и культурного потенциала района и обеспечение развития отрасли культуры (центральный аппарат управления и финансово-хозяйственный отдел)

	Подпрограмма 
«Организация культурно-досуговой деятельности и укрепление материально-технической базы на 2020-2025 гг.»
	УКМСиТ, МБУК «Бейский РДК», МБУК «РДМЦ», МБУК «Бейская МРБ», МБУК «Музей под открытым небом «Усть-Сос»
	4554,41
	9311,216
	3806,9
	31167,365
	26406,998
	28487,409
	103734,298

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- местный бюджет
	
	1163,9
	3557,576
	2094,482
	30004,083
	25085,737
	28265,823
	90171,601

	- внебюджетные источники
	
	0
	0
	1600,00
	0
	0
	0
	1600,00

	- республиканский бюджет
	
	669,15
	517,83
	11,242
	1082,141
	447,127
	154,667
	2882,157

	- федеральный бюджет
	
	2721,36
	5235,81
	101,176
	81,141
	874,134
	66,919
	9080,54

	Направление: Формирование современной туристической индустрии

	Подпрограмма 
 «Развитие туризма в Бейском районе на 2020-2025 гг.»
	УКМСиТ
	0
	100,9
	27,9
	135,569
	88,75
	128,5
	481,619

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- местный бюджет
	
	0
	100,9
	27,9
	135,569
	88,75
	128,5
	481,619

	- республиканский бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	- федеральный бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Направление: Развитие условий для развития физической культуры и спорта

	Подпрограмма 
 «Развитие физической культуры и спорта в Бейском районе на 2020-2025 гг.»
	УКМСиТ, МБУ «Бейская СШ»
	6967,0
	17,2
	0
	0
	0
	0
	6984,2

	- местный бюджет
	
	6967,0
	17,2
	0
	0
	0
	0
	6984,2

	- республиканский бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	- федеральный бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
	
	37566,01
	37454,316
	42027,2
	63031,761
	62752,026
	84869,933
	327701,246

	Местный бюджет
	
	34175,5
	31700,676
	40264,277
	61716,964
	60902,159
	70353,29
	299112,866

	Внебюджетные источники
	
	0
	0
	1600,0
	0
	0
	0
	1600,0

	Республиканский бюджет
	
	669,15
	517,83
	11,747
	1083,656
	675,733
	698,024
	3656,14

	Федеральный бюджет
	
	2721,36
	5235,81
	151,176
	231,141
	1174,134
	13818,619
	23332,24



